ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ

по результатам приёмочных испытаний установки молекулярной дистилляции (тонкоплёночного испарителя)

Дата проведения испытаний: «____» ______________ 20___ г.

Место проведения: ___________________________________________

| № | Содержание замечания | Фото | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Документация |  |  |  |
| 1.1 | Электрическая схема выполнена только на шкаф управления и не соответствует фактическому исполнению: не совпадает блок питания 24 В, не показан вентилятор. Розетку заменить на евростандарт. |  |  |
| 1.2 | Отсутствует электрическая схема вакуумного модуля. |  |  |
| 1.3 | Отсутствует электрическая схема чиллера. |  |  |
| 1.4 | Отсутствует документация на электродвигатели. |  |  |
| 1.5 | Отсутствуют подробные чертежи от Lima. |  |  |
| 2. Комплектация |  |  |  |
| 2.1 | Отсутствует теплоизоляция магистралей теплоносителя (теплоизоляция не выполнена нигде на установке). |  |  |
| 2.2 | Уточнить, предусмотрена ли контрактом теплоизоляция рубашек. |  |  |
| 2.3 | Запасные части для UIC: поставлен обратный клапан М12 вместо М16. |  |  |
| 2.4 | Насос на подаче имеет производительность 10 см³/об (10CC), остальные насосы — 12 см³/об (12CC). Привести все насосы к 12 см³/об. |  |  |
| 3. Конструкция |  |  |  |
| 3.1 | Ротор (второй контур) требует переделки — необходимо удалить ламели. Порядок устранения: – установка отгружается в текущем исполнении; – запасной ротор с двигателем и ротационным уплотнением: удалить ламели и выполнить балансировку (за дополнительную плату); – изготовить дополнительный ротор с балансировкой, без двигателя и двойного ротационного уплотнения (за дополнительную плату); – после прибытия установки на площадку заменить ротор на новый; двигатель и ротационное уплотнение оставить существующие. |  |  |
| 3.2 | Фланцы трубопроводов теплоносителя мешают подключению (в трёх местах). |  |  |
| 3.3 | Зазор между лестницей и поручнями с левой стороны увеличить до 50 мм во избежание травмирования пальцев. |  |  |
| 3.4 | Блок вакуумных насосов выходит за габариты установки — закрепить его, установив дополнительные проушины. |  |  |
| 3.5 | Заменить редукторы на шестерённых насосах. |  |  |
| 4. Обвязка трубопроводов |  |  |  |
| 4.1 | Трубопровод теплоносителя проложен некорректно: теплоноситель должен подаваться снизу вверх, а после флоуметра поток идёт сверху вниз. | Фото 1 |  |
| 4.2 | Отсутствуют трубопроводы теплоносителя на кранах и обратных клапанах: BV-001, BV-002, BV-008, BV-011, BV-012, BV-014, BV-015, BV-016, BV-104, BV-106, CV-001, CV-002, CV-004, CV-005, TV-002, TV-003, TV-004, TV-005, HV-002, HV-003, кран на PG-004. |  |  |
| 4.3 | Отсутствуют подключения теплоносителя насоса Р-101. | Фото 2 |  |
| 4.4 | Отсутствуют подключения теплоносителя на выходе pre-heater 1-го контура. | Фото 3 |  |
| 4.5 | Отсутствует кран дренажного слива после насоса Р-101. | Фото 4 |  |
| 4.6 | Исправить фланец на кране BV-008 (слив тяжёлой фракции 1-й ступени). | Фото 5 |  |
| 4.7 | Отсутствуют шайбы на фланцевом соединении. | Фото 6 |  |
| 4.8 | Отсутствуют два болта после флоуметра. | Фото 7 |  |
| 5. Электрооборудование |  |  |  |
| 5.1 | Бронированные кабели закреплены не полностью. |  |  |
| 5.2 | Кабели в лотках не изолированы от окружающей среды — не обеспечено Ex-исполнение. |  |  |
| 5.3 | Отсутствует заземление корпуса. |  |  |
| 5.4 | Нарушена изоляция датчика температуры. |  |  |
| 6. Программное обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Отсутствует английская версия интерфейса. |  |  |
| 6.2 | Отключить переход панели оператора в спящий режим. |  |  |
| 6.3 | На панели оператора не обнаружена функция калибровки датчиков — проверить наличие. |  |  |
| 7. Испытания |  |  |  |
| 7.1 | Провести вакуумный тест первой ступени при вращающемся роторе (уточнить). |  |  |
| 7.2 | Провести вакуумный тест второй ступени при вращающемся роторе (уточнить). |  |  |
| 8. Подготовка к отгрузке |  |  |  |
| 8.1 | Слить воду из термостатов. |  |  |

Проверено без замечаний:

– материальные потоки соответствуют P&ID;

– обвязка чиллеров.

Подписи:

Представитель Заказчика:  _______________________ / _______________________ /

Представитель Поставщика:  _______________________ / _______________________ /

Приложение А

Фотофиксация замечаний

| Фото 1. Поток теплоносителя после флоуметра идёт сверху вниз (п. 4.1) | Фото 2. Отсутствуют подключения теплоносителя насоса Р-101 (п. 4.3) |
| --- | --- |
| Фото 3. Отсутствуют подключения теплоносителя на выходе pre-heater 1-го контура (п. 4.4) | Фото 4. Отсутствует кран дренажного слива после насоса Р-101 (п. 4.5) |
| Фото 5. Фланец на кране BV-008 (слив тяжёлой фракции 1-й ступени) (п. 4.6) | Фото 6. Отсутствуют шайбы на фланцевом соединении (п. 4.7) |
| Фото 7. Отсутствуют два болта после флоуметра (п. 4.8) |  |