# Недостающая документация по программе FAT

Сверка комплекта документов, полученного от Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (27 файлов, проект 26-01 ZFXT-011), с «Программой очной приёмки (FAT)» двухступенчатой установки молекулярной дистилляции. Статусы: Есть — требование закрыто; Частично — документ есть, но неполный или с ошибками; Нет — документ не представлен.

## 1. Сводка по разделу 1 программы «Документы, которые поставщик должен подготовить до FAT»

| № | Документ по программе | Статус | Что есть в комплекте | Что запросить у поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финальные чертежи всех аппаратов, P&ID, компоновочный чертёж, перечень трубопроводов, перечень арматуры и КИП | Частично | Только сборочные чертежи 9 аппаратов внутри паспортов (E-103, E-104, E-201, E-203, E-204, V-101, V-102, V-201, V-202) | P&ID; компоновочный чертёж установки; перечни трубопроводов, арматуры и КИП; чертежи E-101, E-102, E-202, V-103, V-203, рамы и площадки; подтверждение статуса as-built |
| 2 | Чертёж байпасных трубных вставок вместо E-101 и E-201 | Нет | — | Чертёж с DN, PN, типом фланцев, строительной длиной, рубашкой, материалом, арматурой |
| 3 | Упаковочный лист и перечень ЗИП | Нет | — | Упаковочный лист; перечень ЗИП (комплекты роторов E-102/E-202, шестерённый насос, O-кольца и прокладки, байпасные вставки) |
| 4 | Чертёж и спецификация ротора и скребковой системы E-102 и E-202 | Нет | — | Чертёж ротора, тип и материал скребков и держателей, количество рядов и скребков, размеры, зазоры, интервал замены; сертификат на материал скребков (≥ 250 °C) |
| 5 | Паспорта сосудов и теплообменников, паспорта испарителей E-102 и E-202 | Частично | 9 паспортов: E-103, E-104, E-201, E-203, E-204, V-101, V-102, V-201, V-202 | Паспорта E-101, V-103, V-203, испарителей E-102 и E-202 (LIMA); исправленный паспорт E-204 (см. раздел 3); заводские номера аппаратов (графа «Product No.» в паспортах не заполнена) |
| 6 | Сертификаты на материалы (листы, поковки, трубы), крепёж и уплотнения | Частично | Сертификаты на днища, лист, трубы и поковки — в составе 9 паспортов | Сертификаты на материалы E-101, E-102, E-202, V-103, V-203; сертификаты на крепёж и уплотнения (O-кольца FKM, прокладки) — нет ни для одного аппарата; подтверждение прослеживаемости плавок до маркировки на аппаратах |
| 7 | Протоколы неразрушающего контроля сварных швов | Частично | Отчёты по радиографическому контролю (RT) со схемами — в 9 паспортах | Протоколы НК по E-101, E-102, E-202, V-103, V-203; отдельные протоколы MT/PT, если они требуются листами данных чертежей (в комплекте только RT) |
| 8 | Протоколы гидроиспытаний (трубное / межтрубное пространство, рубашки) и испытаний наливом | Частично | Протоколы на 9 аппаратов: E — трубное и межтрубное; V — корпус и рубашка (V-101 корпус — налив 60 мин) | Протоколы по E-101, E-102, E-202 (рубашки), V-103, V-203; собственные протоколы E-204 (в паспорте вложены протоколы E-201); исправленные протоколы E-103, E-104, E-203 (см. раздел 3); подтверждение сушки после испытаний — в комплекте нет |
| 9 | Протоколы травления и пассивации | Нет | Требование есть только в техтребованиях чертежей | Протоколы травления и пассивации на все аппараты |
| 10 | Протоколы заводских испытаний E-102 и E-202 у изготовителя (LIMA) | Нет | — | Протоколы обкатки: обороты, ток, состояние торцевого уплотнения (если проводились) |
| 11 | Протоколы заводских испытаний на герметичность (вакуум) | Есть | Протокол вакуумных испытаний обеих систем (13–14.10.2026); протокол пневмоиспытания установки на герметичность (азот, 0,3 МПа) | Уточнения — см. раздел 4 |
| 12 | Паспорта и сертификаты на двигатели (Ex), редукторы, торцевые уплотнения, насосы, вакуумные агрегаты, чиллеры | Частично | Руководства по эксплуатации: винтовой насос LG50, насосы Рутса (серии ZJ/ZJB), диффузионный насос (серии K/TK) | Ex-сертификаты и паспорта двигателей YBX3-100L2-4 (E-102, E-202), двигателей насосов и вакуумных агрегатов; паспорта редукторов GRF59; паспорта двойных торцевых уплотнений с бачками; паспорта шестерённых насосов P-101/102/103, P-202/203; паспорта с заводскими номерами на VPM-104 и агрегат TCVPM-TK200-JZ150/70-LG50 и Ex-сертификат на агрегат; паспорта и руководства на чиллеры TCLT-30-AT-40KW, TCHT-30-AT-12KW, TCHT-30-AT — нет ничего |
| 13 | Паспорта и сертификаты калибровки КИП: PT-001/002, TT-001/002, FT-001, LT-001…005, PG-001…005 | Частично | PT: протокол выходного контроля на 2 датчика ZCD302 (0,01–500 Па) + Ex-сертификат CNEx23.1781X. TT: Ex-сертификаты CLEx24.6714 и CQCIT25.0099X. FT: протокол поверки шестерёнчатого расходомера + Ex-сертификат CLEx24.4536. LT: протокол выходного контроля на 4 ёмкостных уровнемера UHZ-SY-LB + Ex-сертификаты GYB23.2923X и GYB23.3035X (магнитный UHZ-517) | Сертификаты калибровки (поверки) на PT-001/002, TT-001/002, LT-001…005 — представлены только протоколы выходного контроля; протоколы проверки на TT-001/002 и магнитный уровнемер UHZ-517; паспорта и поверка манометров PG-001…005 — нет; документы на указатель уровня LG на V-203 — нет; таблица соответствия «позиция по P&ID — модель — заводской номер» для всех приборов |
| 14 | Документация на шкаф управления: схемы, кабельный журнал, карта заземления, перечень I/O, алгоритмы и блокировки, протокол сопротивления изоляции | Нет | — | Весь комплект; плюс Ex-сертификат на шкаф и протокол сопротивления цепи заземления (п. 7.9 программы) |
| 15 | ПО ПЛК и панели оператора | Нет | — | Резервная копия ПО ПЛК Siemens и панели оператора |
| 16 | Руководства IOM на русском или английском | Частично | Насосы: LG50, Рутса, диффузионный (кит./англ.; переведены на русский) | IOM на установку в целом, испарители E-102/E-202 (с торцевыми уплотнениями), шестерённые насосы, чиллеры, шкаф управления, агрегат TCVPM в сборе |
| 17 | Высота крюка и масса ротора с приводом для выемки роторов E-102/E-202 | Нет | — | Письменные данные поставщика |
| 18 | Схема разделения на транспортные места с габаритами и массами | Нет | — | Схема транспортных мест |

## 2. Документы из других разделов программы

| № | Пункт программы | Статус | Что запросить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 9, п. 5 — протоколы балансировки роторов E-102 и E-202 (класс G 6.3) | Нет | Протоколы балансировки обоих роторов и запасных комплектов |
| 2 | Раздел 6, п. 5 — фланцы N3/N4 E-101 и E-201 из S30408 II | Частично | По E-201 сертификаты на поковки есть в паспорте; по E-101 нет паспорта — сертификаты на фланцы N3/N4 |
| 3 | Раздел 2 — письменное подтверждение готовности к FAT | Нет | Письмо о завершении изготовления, сборки на раме, монтажа трубопроводов, КИП и электрики |
| 4 | Раздел 1 — поверенный эталонный цифровой вакуумметр для FAT | Нет | Свидетельство о поверке эталонного вакуумметра, который будет использоваться на FAT |
| 5 | Раздел 6, п. 1 — рама из 304 | Нет | Сертификаты на материал рамы и площадки |

## 3. Ошибки в представленных документах (исправить до FAT)

| № | Документ | Замечание | Что требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт E-204 (ловушка жидкого азота) | Акт ОТК (стр. 2) и оба протокола гидроиспытаний (стр. 19–20) оформлены на E-201 «Подогреватель 3 м²», а не на E-204 | Акт ОТК и протоколы испытаний на E-204 |
| 2 | Паспорта E-104 и E-203 | Пробные давления 0,13 / 0,75 МПа: в акте ОТК и на чертеже — межтрубное / трубное, в протоколах гидроиспытаний — наоборот | Исправленные протоколы или акты с верным указанием пространств |
| 3 | Паспорт E-103 | Межтрубное пространство: на графике протокола пробное давление 0,63 МПа, в заключении и акте ОТК — 0,57 МПа | Исправленный протокол |
| 4 | Паспорта E-103, E-104, E-201, V-102, V-201, V-202 (сертификаты на трубы) | Содержание фосфора напечатано как 0,31–0,33 % — для S31603 недопустимо, вероятно опечатка (0,031–0,033 %) | Подтверждение или исправленный сертификат от завода-изготовителя труб |
| 5 | Паспорт V-202 | Отчёт РК: радиационная толщина шва 1A указана как 8 и как 6 мм на разных листах | Исправленный отчёт РК |
| 6 | Все паспорта | Графа «Product No.» (заводской номер) не заполнена; указана только позиция | Заводские номера, совпадающие с шильдиками |
| 7 | Руководство LG50 | Габаритный чертёж расходится с таблицей характеристик: предельное давление 5 Па против 2 Па, выпускной патрубок 50 мм против 40 мм | Подтвердить фактические данные поставленного насоса |
| 8 | Протокол вакуумных испытаний | Первое значение давления 1-й ступени читается неоднозначно (4000 или 40000 Па); графа «номер чертежа» не заполнена | Уточнить запись |

## 4. Протоколы вакуумных испытаний поставщика против критериев раздела 8 программы

Эти протоколы не заменяют вакуумное испытание на FAT, но показывают готовность установки.

| Ступень | Критерий программы | Данные протокола поставщика | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я (плёночная), 14.10.2026 | Остаточное давление ≤ 100 Па; рост за 30 мин ≤ 30 Па; запись каждые 5 мин | Откачка до 4 Па за ~54 мин; после отключения насоса рост с 7 до 33 Па за 2,5 ч (≈ 10 Па/ч, ≈ 5 Па за 30 мин); запись каждые 10 мин | Соответствует по давлению и натеканию; интервал записи 10 мин вместо 5 мин |
| 2-я (короткопутевая), 13.10.2026 | Остаточное давление ≤ 0,1 Па; рост за 30 мин ≤ 1 Па; запись каждые 5 мин | Достигнуто 7×10⁻³ Па за 38 мин; при выдержке записаны значения −2, −1, 0 Па (отрицательные значения абсолютного давления невозможны); заявленное натекание 2 Па/ч | Остаточное давление соответствует. Данные выдержки недостоверны: прибор с недостаточной точностью или неверно записаны показания — критерий ≤ 1 Па за 30 мин по протоколу подтвердить нельзя |
| Обе ступени | Эталонный поверенный вакуумметр рядом с PT-001 / PT-002 | В протоколах прибор не указан | Запросить, каким прибором измеряли, и его поверку |

## 5. Сводный перечень запроса поставщику

- P&ID, компоновочный чертёж, перечни трубопроводов, арматуры и КИП (as-built).

- Паспорта с сертификатами на материалы, протоколами НК и гидроиспытаний: E-101, V-103, V-203, E-102, E-202.

- Исправленный паспорт E-204 (собственные акт ОТК и протоколы гидроиспытаний).

- Исправленные протоколы гидроиспытаний E-103, E-104, E-203; исправленный отчёт РК V-202; подтверждение содержания фосфора в трубах.

- Заводские номера всех аппаратов.

- Сертификаты на крепёж и уплотнения.

- Протоколы травления и пассивации, подтверждение сушки после гидроиспытаний.

- Чертёж и спецификация роторов и скребковой системы E-102/E-202, сертификат на материал скребков, протоколы балансировки (G 6.3), протоколы обкатки у LIMA.

- Чертёж байпасных вставок вместо E-101 и E-201.

- Упаковочный лист, перечень ЗИП, схема транспортных мест с габаритами и массами.

- Паспорта и Ex-сертификаты: двигатели YBX3, редукторы GRF59, торцевые уплотнения, шестерённые насосы, вакуумный насос VPM-104 и агрегат TCVPM-TK200-JZ150/70-LG50, чиллеры (3 шт.).

- Сертификаты калибровки КИП (PT, TT, LT, PG), документы на манометры PG-001…005 и указатель уровня V-203, таблица «позиция — модель — заводской номер».

- Документация на шкаф управления (схемы, кабельный журнал, карта заземления, I/O, алгоритмы, протокол изоляции), Ex-сертификат шкафа, резервная копия ПО ПЛК и панели.

- IOM на установку, испарители, шестерённые насосы, чиллеры, шкаф управления, вакуумный агрегат.

- Высота крюка и масса ротора с приводом для обслуживания E-102/E-202.

- Письменное подтверждение готовности к FAT и свидетельство о поверке эталонного вакуумметра.