## По узлам схемы
№ | Поз. на схеме | Наименование | Размер | Назначение / где стоит | По схеме | К закупке | Статус | Где купить | Доп. ссылка
Оборудование узла — центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7, блок LG-6503P07SS (поставка Keli — есть)
1 | X-600 | Установка центрифужной дистилляции на раме 7200×3700: колонна Higee BZ650 (H101) с приводом 7,5 кВт, ребойлер 10 м² (E101), конденсаторы 25 м² (E103) и 5 м² (E104, E105), охладитель куба 10 м² (E102), декантер (V101), приёмники (V102, V103, V105), ёмкость брака (V104), вакуумный буфер (V106), насосы (P101…P103), шкаф управления, внутренняя обвязка 316L с пневмоклапанами KV101…KV128 и КИП | 7200×3700, 15,5 т | оси 6–7 / А–В | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка Keli (есть)
Термомасло 604/605: от точек трассы к ребойлеру (E101) — сталь 20, изоляция (К9, К59, К62)
2 | 604, 605 | труба 57×3.5 сталь 20 |  | по модели | ≈1 м | ≈1.5 м | КУПИТЬ | ?
3 | 604, 605 | труба 89×3.5 сталь 20 |  | по модели | ≈3 м | ≈4 м | КУПИТЬ | ?
4 | 604 | 604-80-CS: фланец воротниковый DN50 PN16 сталь 20 — к фланцу TV102 (граница поставки Keli) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
5 | 605 | 605-80-CS: фланец воротниковый DN50 PN16 сталь 20 — к штуцеру a ребойлера (E101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
6 | PI-601 | PI-601 — манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (подача масла) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
7 | PI-601 | PI-601: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
8 | PI-602 | PI-602 — манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (возврат масла) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
9 | PI-602 | PI-602: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
10 | TI-601 | TI-601 — термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (подача масла) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
11 | TI-602 | TI-602 — термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (возврат масла) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
12 | В-601 | В-601 — воздушник DN15 (605): бобышка G1/2 (приварная) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
13 | В-601 | В-601 — воздушник DN15 (605): кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
14 | В-601 | В-601 — воздушник DN15 (605): пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
15 | Д-601 | Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): бобышка G1/2 (приварная) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
16 | Д-601 | Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
17 | Д-601 | Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
18 | КС-601 | КС-601 — клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — подача термомасла в ребойлер (E101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
19 | КС-602 | КС-602 — клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — возврат термомасла от ребойлера (E101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
20 | 604, 605 | бобышка M20×1,5 (приварная) |  | по модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
21 | 604, 605 | отвод 90° 57×3.5 R76 сталь 20 (ГОСТ 17375) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
22 | 604, 605 | отвод 90° 89×3.5 R114 сталь 20 (ГОСТ 17375) |  | по модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
23 | 604, 605 | переход 57×3.5–89×3.5 сталь 20 (ГОСТ 17378) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
24 | 604, 605 | фланец воротниковый 50-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) |  | по модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
25 | 604, 605 | фланец воротниковый 80-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
26 |  | Шпилька M16×84 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16×84 | фланцевые соединения | 24 | 27 | КУПИТЬ | ?
27 |  | Прокладка паронитовая DN50 | DN50 | фланцевые соединения | 6 | 8 | КУПИТЬ | ?
Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61)
28 | 610 | 610-50-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN50 с бобышками M20×1,5 |  | по модели | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
29 | 611 | 611-50-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN50 с бобышками M20×1,5 |  | по модели | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
30 | 612 | 612-65-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN65 с бобышками M20×1,5 |  | по модели | ≈0.3 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
31 | 613 | 613-65-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN65 с бобышками M20×1,5 |  | по модели | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
32 | 707, 711 | труба 160×21.9 PPR |  | по модели | ≈0 м | ≈0 м | КУПИТЬ | ?
33 | 610, 611 | труба 63×10.5 PPR |  | по модели | ≈13.4 м | ≈16.5 м | КУПИТЬ | ?
34 | 612, 613 | труба 75×12.5 PPR |  | по модели | ≈13.7 м | ≈16.5 м | КУПИТЬ | ?
35 | 707, 711 | труба 90×15 PPR |  | по модели | ≈12.4 м | ≈15 м | КУПИТЬ | ?
36 | 610 | 610-50-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN50 PN16 AISI 304 |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
37 | 611 | 611-50-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN50 PN16 AISI 304 |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
38 | 611 | 611-50-PPR: втулка 63 + фланец свободный DN50 PN16 — к штуцеру d охладителя куба (E102) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
39 | 612 | 612-65-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN65 PN16 AISI 304 |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
40 | 612 | 612-65-PPR: втулка 75 + фланец свободный DN65 PN16 — к штуцеру d конденсатора (E103) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
41 | 613 | 613-65-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN65 PN16 AISI 304 |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
42 | 613 | 613-65-PPR: втулка 75 + фланец свободный DN65 PN16 — к штуцеру a конденсатора (E103) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
43 | 707 | 707-150-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN150 PN16 — к фланцу точки трассы |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
44 | 711 | 711-150-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN150 PN16 — к фланцу точки трассы |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
45 | PI-603 | PI-603 — манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E103) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
46 | PI-603 | PI-603: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
47 | PI-604 | PI-604 — манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E102) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
48 | PI-604 | PI-604: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
49 | TI-603 | TI-603 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E103) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
50 | TI-604 | TI-604 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E103) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
51 | TI-605 | TI-605 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E102) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
52 | TI-606 | TI-606 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E102) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
53 | БК-603 | БК-603 — клапан балансировочный DN65 PN16 — вода от основного конденсатора (E103) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
54 | БК-604 | БК-604 — клапан балансировочный DN50 PN16 — вода от охладителя куба (E102) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
55 | В-602 | В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
56 | В-602 | В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
57 | В-602 | В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
58 | В-603 | В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
59 | В-603 | В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
60 | В-603 | В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
61 | Д-602 | Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
62 | Д-602 | Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
63 | Д-602 | Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
64 | Д-603 | Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
65 | Д-603 | Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
66 | Д-603 | Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
67 | Д-604 | Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
68 | Д-604 | Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
69 | Д-604 | Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
70 | Д-605 | Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: кран шаровой муфтовый DN15 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
71 | Д-605 | Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: пробка G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
72 | Д-605 | Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
73 | ДЗ-601 | ДЗ-601 — затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода на основной конденсатор (E103), врезка в коллектор |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
74 | ДЗ-603 | ДЗ-603 — затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода от основного конденсатора (E103), врезка в коллектор |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
75 | ДЗ-605 | ДЗ-605 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода на охладитель куба (E102), врезка в коллектор |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
76 | ДЗ-606 | ДЗ-606 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вход воды в охладитель куба (E102) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
77 | ДЗ-607 | ДЗ-607 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода от охладителя куба (E102), врезка в коллектор |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
78 | ДЗ-608 | ДЗ-608 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — выход воды из охладителя куба (E102) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
79 | ФС-601 | ФС-601 — фильтр сетчатый Y-образный DN65 PN16 (сталь) — вода на основной конденсатор (E103) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
80 | ФС-602 | ФС-602 — фильтр сетчатый Y-образный DN50 PN16 (сталь) — вода на охладитель куба (E102) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
81 | 610, 611, 612, 613 | бобышка M20×1,5 (приварная) |  | по модели | 6 | 7 | КУПИТЬ | ?
82 | 610, 611 | втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.) |  | по модели | 15 | 16 | КУПИТЬ | ?
83 | 612, 613 | втулка под фланец 75 PPR + фланец свободный DN65 PN16 (сталь оцинк.) |  | по модели | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
84 | 610, 611 | отвод 90° 63×10.5 R60 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 14 | 15 | КУПИТЬ | ?
85 | 612, 613 | отвод 90° 75×12.5 R70 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
86 | 707, 711 | отвод 90° 90×15 R85 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
87 | 707, 711 | переход 160×21.9–90×15 PPR (фитинг) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
88 | 707, 711 | переход 90×15–63×10.5 PPR (фитинг) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
89 | 707, 711 | тройник 90×15-75×12.5 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
90 |  | Шпилька M16 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16 | фланцевые соединения | 32 | 36 | КУПИТЬ | ?
91 |  | Шпилька M16×97 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16×97 | фланцевые соединения | 116 | 128 | КУПИТЬ | ?
92 |  | Прокладка EPDM DN50 | DN50 | фланцевые соединения | 9 | 11 | КУПИТЬ | ?
93 |  | Прокладка EPDM DN65 | DN65 | фланцевые соединения | 10 | 12 | КУПИТЬ | ?
Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция
94 | 614, 615, 616, 617 | труба 32×5.4 PPR |  | по модели | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
95 | 614 | 614-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
96 | 615 | 615-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
97 | 616 | 616-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
98 | 617 | 617-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
99 | КШ-601 | КШ-601 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на вторичный конденсатор (E104), граница — до решения по источнику |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
100 | КШ-603 | КШ-603 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от вторичного конденсатора (E104), граница — до решения по источнику |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
101 | КШ-605 | КШ-605 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на конденсатор хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
102 | КШ-607 | КШ-607 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от конденсатора хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
103 | 614, 615, 616, 617 | втулка под фланец 32 PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.) |  | по модели | 16 | 17 | КУПИТЬ | ?
104 |  | Шпилька M12×86 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×86 | фланцевые соединения | 64 | 71 | КУПИТЬ | ?
105 |  | Прокладка EPDM DN25 | DN25 | фланцевые соединения | 16 | 18 | КУПИТЬ | ?
Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8)
106 | 618 | 618-125-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN40 с бобышками M20×1,5 |  | по модели | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
107 | 618 | труба 125×11.4 PPR |  | по модели | ≈19.3 м | ≈23.5 м | КУПИТЬ | ?
108 | 618 | труба 50×8.3 PPR |  | по модели | ≈0.1 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
109 | 618 | 618-125-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN40 PN16 AISI 304 |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
110 | 618 | 618-125-PPR: втулка 50 + фланец свободный DN40 PN16 — к крану KV126 на вакуумном буфере (V106) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
111 | 618 | 618-125-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN100 PN16 — к фланцу точки трассы |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
112 | PI-607 | PI-607 — мановакуумметр Ø100, −0,1…0 МПа (вакуум у V106) |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
113 | PI-607 | PI-607: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
114 | 618 | бобышка M20×1,5 (приварная) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
115 | 618 | втулка под фланец 50 PPR + фланец свободный DN40 PN16 (сталь оцинк.) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
116 | 618 | отвод 90° 125×11.4 R110 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
117 | 618 | переход 50×8.3–125×11.4 PPR (фитинг) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
118 |  | Шпилька M16×97 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16×97 | фланцевые соединения | 12 | 14 | КУПИТЬ | ?
119 |  | Прокладка EPDM DN40 | DN40 | фланцевые соединения | 3 | 5 | КУПИТЬ | ?
Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки
120 | 627 | труба 32×5.4 PPR |  | по модели | ≈4.8 м | ≈6 м | КУПИТЬ | ?
121 | 627 | труба 63×10.5 PPR |  | по модели | ≈1.9 м | ≈2.5 м | КУПИТЬ | ?
122 | KV111 | KV111 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V102 (Keli) |  | по модели | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка Keli (есть)
123 | KV115 | KV115 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V103 (Keli) |  | по модели | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка Keli (есть)
124 | KV119 | KV119 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V104 (Keli) |  | по модели | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка Keli (есть)
125 | KV123 | KV123 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V105 (Keli) |  | по модели | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка Keli (есть)
126 | ОП-601 | ОП-601 — огнепреградитель DN50 PN16 (AISI 316) на сдувках ёмкостей |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
127 | 627 | втулка под фланец 32 PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.) |  | по модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
128 | 627 | втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.) |  | по модели | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
129 | 627 | отвод 90° 32×5.4 R32 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
130 | 627 | отвод 90° 63×10.5 R60 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
131 | 627 | переход 32×5.4–63×10.5 PPR (фитинг) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
132 | 627 | тройник 63×10.5-32×5.4 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
133 |  | Шпилька M12×74 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×74 | фланцевые соединения | 16 | 18 | КУПИТЬ | ?
134 |  | Шпилька M12×86 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×86 | фланцевые соединения | 16 | 18 | КУПИТЬ | ?
135 |  | Шпилька M16×97 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16×97 | фланцевые соединения | 8 | 10 | КУПИТЬ | ?
136 |  | Прокладка EPDM DN25 | DN25 | фланцевые соединения | 8 | 10 | КУПИТЬ | ?
137 |  | Прокладка EPDM DN50 | DN50 | фланцевые соединения | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli
138 | 619, 620, 852 | труба 25×4.2 PPR |  | по модели | ≈6.1 м | ≈7.5 м | КУПИТЬ | ?
139 | 852 | труба 32×5.4 PPR |  | по модели | ≈3.7 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
140 | 852 | 852-25-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN25 PN16 — к фланцу точки трассы |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
141 | КШ-609 | КШ-609 — кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-1 Keli |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
142 | КШ-610 | КШ-610 — кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-2 Keli |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
143 | РД-601 | РД-601 — фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-1 Keli |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
144 | РД-602 | РД-602 — фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-2 Keli |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
145 | 619, 620, 852 | отвод 90° 25×4.2 R25 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
146 | 852 | отвод 90° 32×5.4 R32 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
147 | 852 | переход 32×5.4–25×4.2 PPR (фитинг) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
148 | 852 | тройник 32×5.4-25×4.2 PPR (фитинг PP) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624: щиток, рукава, воронка
149 | 621 | 621-15-SS: рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами — к штуцеру k колонны (H101) |  | по модели | ≈3.6 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
150 | 621 | 621/622-20-SS: патрубок подвода воды уплотнений DN20 (AISI 316) — граница ВК |  | по модели | ≈0 м | ≈0 м | КУПИТЬ | ?
151 | 622 | 622-15-SS: рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами — к штуцеру j колонны (H101) |  | по модели | ≈3.3 м | ≈4 м | КУПИТЬ | ?
152 | 623 | 623-32-PPR: рукав ПВХ ID10 — слив воды верхнего торцевого уплотнения колонны (H101) в воронку |  | по модели | ≈4.7 м | ≈6 м | КУПИТЬ | ?
153 | 624 | 624-32-PPR: рукав ПВХ ID10 — слив воды нижнего торцевого уплотнения колонны (H101) в воронку |  | по модели | ≈4.4 м | ≈5.5 м | КУПИТЬ | ?
154 | 621, 621/622, 622 | труба 21.3×2.11 AISI 316L |  | по модели | ≈0.5 м | ≈1 м | КУПИТЬ | ?
155 | 621/622 | труба 26.9×2.11 AISI 316L |  | по модели | ≈0.8 м | ≈1 м | КУПИТЬ | ?
156 | 623/624 | труба 32×5.4 PPR |  | по модели | ≈0.5 м | ≈1 м | КУПИТЬ | ?
157 | 621 | 621-15-SS: переходник DN15 (приварной) → штуцер-ёлочка под рукав ID10, AISI 316, с хомутом |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
158 | 621 | 621-15-SS: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк. |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
159 | 622 | 622-15-SS: переходник DN15 (приварной) → штуцер-ёлочка под рукав ID10, AISI 316, с хомутом |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
160 | 623 | 623-32-PPR: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк. |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
161 | 623/624 | 623/624-32-PPR: муфта комбинированная PPR 32 × G1 ВР (латунная вставка) — переход от воронки к трубе PPR |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
162 | 624 | 624-32-PPR: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк. |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
163 | FI-601 | FI-601 — ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на верхнее уплотнение |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
164 | FI-602 | FI-602 — ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на нижнее уплотнение |  | по модели | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
165 | ВР-601 | ВР-601 — вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
166 | ВР-602 | ВР-602 — вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
167 |  | Воронка сливная с разрывом струи Ø150 (AISI 304) на щитке, выход DN25 |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
168 | КШ-611 | КШ-611 — кран шаровой муфтовый DN15 — вода на верхнее торцевое уплотнение колонны (H101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
169 | КШ-612 | КШ-612 — кран шаровой муфтовый DN15 — вода на нижнее торцевое уплотнение колонны (H101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
170 |  | Стойки крепления рукавов воды уплотнений колонны (H101): швеллер 16 и □50×4, h 3,4 м, плиты с анкерами M10 (сталь окрашенная) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
171 | ФС-605 | ФС-605 — фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
172 | ФС-606 | ФС-606 — фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
173 |  | Щиток воды на торцевые уплотнения колонны (H101): лист 750×1300×6 на двух стойках 50×50 с плитами (сталь окрашенная) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
174 | 621/622 | отвод 90° 21.3×2.11 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
175 | 621/622 | отвод 90° 26.9×2.11 R29 AISI 316L (ГОСТ 17375) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
176 | 621/622 | переход 26.9×2.11–21.3×2.11 AISI 316L (ГОСТ 17378) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
177 | 621/622 | тройник 26.9×2.11-21.3×2.11 AISI 316L (ГОСТ 17376) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
178 | 621, 622 | фланец воротниковый 15-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) |  | по модели | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
179 |  | Шпилька M12×69 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×69 | фланцевые соединения | 32 | 36 | КУПИТЬ | ?
180 |  | Прокладка PTFE DN15 | DN15 | фланцевые соединения | 8 | 10 | КУПИТЬ | ?
Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629: краны, переходники на кламп
181 | 602 | труба 32×2.77 AISI 316L |  | по модели | ≈0.1 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
182 | 601 | 601-40-PTFE: фланец-переходник DN40 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
183 | 602 | 602-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
184 | 603 | 603-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
185 | 626 | 626-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
186 | 628 | 628-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
187 | 629 | 629-50-PTFE: фланец-переходник DN50 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
188 | КШ-614 | КШ-614 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — дренаж вакуумного буфера (V106) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
189 | КШ-615 | КШ-615 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — сырьё на насос питания (P101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
190 | КШ-616 | КШ-616 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — водная фаза декантера (V101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
191 | КШ-617 | КШ-617 — кран шаровой DN50 PN16 (AISI 316) — слив куба ребойлера (E101) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
192 | 602 | фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32) |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
193 |  | Шпилька M12×73 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×73 | фланцевые соединения | 28 | 31 | КУПИТЬ | ?
194 |  | Шпилька M16×84 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16×84 | фланцевые соединения | 12 | 14 | КУПИТЬ | ?
195 |  | Прокладка PTFE DN25 | DN25 | фланцевые соединения | 7 | 9 | КУПИТЬ | ?
196 |  | Прокладка PTFE DN40 | DN40 | фланцевые соединения | 1 | 3 | КУПИТЬ | ?
197 |  | Прокладка PTFE DN50 | DN50 | фланцевые соединения | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.)
198 |  | балка-лоток [16 вдоль X 34 900 на +6.300 (мимо сектора лианы 10 и шкафа управления), стойки Ø108 на плите, хомуты через 1,5 м |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
199 |  | балка-лоток [16 вдоль Y 10 464 на +6.300 (под путём груза кран-балки), стойки Ø108 на плите, хомуты через 1,5 м |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
200 |  | консоль на стену под трубу Ø125: закладная 160×220, кронштейн 50×50 с подкосом, хомут |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
201 |  | опора стояка Ø75 — стойка □80×4 с плитой 200×200 и анкерами, консоль, хомут |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
202 |  | опора-башмак скользящая под трубу Ø89 (ОСТ 36-146), на конструкции |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
203 |  | опора-рама двухъярусная под магистрали Ø90 — стойки □80×4 с плитами 200×200 и анкерами, ригели L63×6, хомуты |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
204 |  | опора-стойка под трубу Ø125: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø108, ложемент, U-болт |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
205 |  | опора-стойка под трубу Ø25: плита 200×200 с анкерами M12, стойка □60×4, ложемент L50×5, хомут |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
206 |  | опора-стойка под трубу Ø32: плита 200×200 с анкерами M12, стойка □60×4, ложемент L50×5, хомут |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
207 |  | опора-стойка под трубу Ø75: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø62.4, ложемент, U-болт |  | по модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
208 |  | опора-стойка под трубу Ø89: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø74.68, ложемент, U-болт |  | по модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
209 |  | опора-стойка под трубу Ø90: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø75.68, ложемент, U-болт |  | по модели | 6 | 7 | КУПИТЬ | ?
Изоляция (по модели): термомасло — минвата 60 мм + кожух Al; вода +7 °C — каучук 19 мм; пары и куб Keli — по поставке
210 | 604-80-CS | изоляция 60 мм (минвата, кожух Al) |  | участков в модели: 8 | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
211 | 605-80-CS | изоляция 60 мм (минвата, кожух Al) |  | участков в модели: 10 | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
212 | PG101-125-E-H (Keli) | изоляция 60 мм (минвата, кожух Al) |  | участков в модели: 3 | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
213 | PG102-125-E-H (Keli) | изоляция 60 мм (минвата, кожух Al) |  | участков в модели: 8 | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
214 | PL104-50-E-H (Keli) | изоляция 50 мм (минвата, кожух Al) |  | участков в модели: 5 | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
Прочее
215 | 601–603, 626, 628, 629 | Рукава PTFE в нерж. оплётке с клампами K50,5 и тара (еврокубы, бочки) — узел 10 / эксплуатация | DN25–50 | тара | — | — | УТОЧНИТЬ | ?
216 |  | Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202) | — | все линии узла | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
217 |  | Закладные / химанкеры M20 крепления рамы (16 шт.) — раздел АС (вопрос №16) | M20 | рама | 16 | 16 | УТОЧНИТЬ | ?

## Сводная к заказу
№ | Наименование | Размер | Где стоит (узлы) | По схеме | К закупке | Статус | Где купить
?
1 | 601-40-PTFE: фланец-переходник DN40 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | 601: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
2 | 602-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | 602: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
3 | 603-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | 603: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
4 | 604-80-CS: фланец воротниковый DN50 PN16 сталь 20 — к фланцу TV102 (граница поставки Keli) |  | 604: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
5 | 605-80-CS: фланец воротниковый DN50 PN16 сталь 20 — к штуцеру a ребойлера (E101) |  | 605: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
6 | 610-50-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN50 с бобышками M20×1,5 |  | 610: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
7 | 610-50-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN50 PN16 AISI 304 |  | 610: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
8 | 611-50-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN50 с бобышками M20×1,5 |  | 611: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
9 | 611-50-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN50 PN16 AISI 304 |  | 611: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
10 | 611-50-PPR: втулка 63 + фланец свободный DN50 PN16 — к штуцеру d охладителя куба (E102) |  | 611: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
11 | 612-65-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN65 с бобышками M20×1,5 |  | 612: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | ≈0.3 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
12 | 612-65-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN65 PN16 AISI 304 |  | 612: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
13 | 612-65-PPR: втулка 75 + фланец свободный DN65 PN16 — к штуцеру d конденсатора (E103) |  | 612: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
14 | 613-65-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN65 с бобышками M20×1,5 |  | 613: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
15 | 613-65-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN65 PN16 AISI 304 |  | 613: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
16 | 613-65-PPR: втулка 75 + фланец свободный DN65 PN16 — к штуцеру a конденсатора (E103) |  | 613: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
17 | 614-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | 614: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
18 | 615-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | 615: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
19 | 616-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | 616: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
20 | 617-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①) |  | 617: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
21 | 618-125-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN40 с бобышками M20×1,5 |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
22 | 618-125-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN40 PN16 AISI 304 |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
23 | 618-125-PPR: втулка 50 + фланец свободный DN40 PN16 — к крану KV126 на вакуумном буфере (V106) |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
24 | 618-125-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN100 PN16 — к фланцу точки трассы |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
25 | 621-15-SS: переходник DN15 (приварной) → штуцер-ёлочка под рукав ID10, AISI 316, с хомутом |  | 621: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
26 | 621-15-SS: рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами — к штуцеру k колонны (H101) |  | 621: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈3.6 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
27 | 621-15-SS: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк. |  | 621: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
28 | 621/622-20-SS: патрубок подвода воды уплотнений DN20 (AISI 316) — граница ВК |  | 621: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈0 м | ≈0 м | КУПИТЬ | ?
29 | 622-15-SS: переходник DN15 (приварной) → штуцер-ёлочка под рукав ID10, AISI 316, с хомутом |  | 622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
30 | 622-15-SS: рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами — к штуцеру j колонны (H101) |  | 622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈3.3 м | ≈4 м | КУПИТЬ | ?
31 | 623-32-PPR: рукав ПВХ ID10 — слив воды верхнего торцевого уплотнения колонны (H101) в воронку |  | 623: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈4.7 м | ≈6 м | КУПИТЬ | ?
32 | 623-32-PPR: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк. |  | 623: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
33 | 623/624-32-PPR: муфта комбинированная PPR 32 × G1 ВР (латунная вставка) — переход от воронки к трубе PPR |  | 623/624: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
34 | 624-32-PPR: рукав ПВХ ID10 — слив воды нижнего торцевого уплотнения колонны (H101) в воронку |  | 624: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈4.4 м | ≈5.5 м | КУПИТЬ | ?
35 | 624-32-PPR: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк. |  | 624: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
36 | 626-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | 626: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
37 | 628-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | 628: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
38 | 629-50-PTFE: фланец-переходник DN50 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316) |  | 629: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
39 | 707-150-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN150 PN16 — к фланцу точки трассы |  | 707: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
40 | 711-150-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN150 PN16 — к фланцу точки трассы |  | 711: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
41 | 852-25-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN25 PN16 — к фланцу точки трассы |  | 852: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
42 | FI-601 — ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на верхнее уплотнение |  | FI-601: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
43 | FI-602 — ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на нижнее уплотнение |  | FI-602: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
44 | PI-601 — манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (подача масла) |  | PI-601: Термомасло 604/605 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
45 | PI-601: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | PI-601: Термомасло 604/605 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
46 | PI-602 — манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (возврат масла) |  | PI-602: Термомасло 604/605 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
47 | PI-602: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | PI-602: Термомасло 604/605 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
48 | PI-603 — манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E103) |  | PI-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
49 | PI-603: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | PI-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
50 | PI-604 — манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E102) |  | PI-604: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
51 | PI-604: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | PI-604: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
52 | PI-607 — мановакуумметр Ø100, −0,1…0 МПа (вакуум у V106) |  | PI-607: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
53 | PI-607: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID |  | PI-607: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
54 | TI-601 — термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (подача масла) |  | TI-601: Термомасло 604/605 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
55 | TI-602 — термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (возврат масла) |  | TI-602: Термомасло 604/605 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
56 | TI-603 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E103) |  | TI-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
57 | TI-604 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E103) |  | TI-604: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
58 | TI-605 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E102) |  | TI-605: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
59 | TI-606 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E102) |  | TI-606: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
60 | БК-603 — клапан балансировочный DN65 PN16 — вода от основного конденсатора (E103) |  | БК-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
61 | БК-604 — клапан балансировочный DN50 PN16 — вода от охладителя куба (E102) |  | БК-604: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
62 | В-601 — воздушник DN15 (605): бобышка G1/2 (приварная) |  | В-601: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
63 | В-601 — воздушник DN15 (605): кран шаровой муфтовый DN15 |  | В-601: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
64 | В-601 — воздушник DN15 (605): пробка G1/2 |  | В-601: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
65 | В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): кран шаровой муфтовый DN15 |  | В-602: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
66 | В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): пробка G1/2 |  | В-602: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
67 | В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | В-602: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
68 | В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): кран шаровой муфтовый DN15 |  | В-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
69 | В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): пробка G1/2 |  | В-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
70 | В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | В-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
71 | ВР-601 — вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316 |  | ВР-601: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
72 | ВР-602 — вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316 |  | ВР-602: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
73 | Воронка сливная с разрывом струи Ø150 (AISI 304) на щитке, выход DN25 |  | Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
74 | Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): бобышка G1/2 (приварная) |  | Д-601: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
75 | Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): кран шаровой муфтовый DN15 |  | Д-601: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
76 | Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): пробка G1/2 |  | Д-601: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
77 | Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): кран шаровой муфтовый DN15 |  | Д-602: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
78 | Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): пробка G1/2 |  | Д-602: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
79 | Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | Д-602: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
80 | Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): кран шаровой муфтовый DN15 |  | Д-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
81 | Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): пробка G1/2 |  | Д-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
82 | Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | Д-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
83 | Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: кран шаровой муфтовый DN15 |  | Д-604: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
84 | Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: пробка G1/2 |  | Д-604: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
85 | Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | Д-604: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
86 | Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: кран шаровой муфтовый DN15 |  | Д-605: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
87 | Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: пробка G1/2 |  | Д-605: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
88 | Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: седёлка с резьбовым выходом G1/2 |  | Д-605: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
89 | ДЗ-601 — затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода на основной конденсатор (E103), врезка в коллектор |  | ДЗ-601: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
90 | ДЗ-603 — затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода от основного конденсатора (E103), врезка в коллектор |  | ДЗ-603: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
91 | ДЗ-605 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода на охладитель куба (E102), врезка в коллектор |  | ДЗ-605: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
92 | ДЗ-606 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вход воды в охладитель куба (E102) |  | ДЗ-606: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
93 | ДЗ-607 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода от охладителя куба (E102), врезка в коллектор |  | ДЗ-607: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
94 | ДЗ-608 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — выход воды из охладителя куба (E102) |  | ДЗ-608: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
95 | Закладные / химанкеры M20 крепления рамы (16 шт.) — раздел АС (вопрос №16) | M20 | Прочее | 16 | 16 | УТОЧНИТЬ | ?
96 | КС-601 — клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — подача термомасла в ребойлер (E101) |  | КС-601: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
97 | КС-602 — клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — возврат термомасла от ребойлера (E101) |  | КС-602: Термомасло 604/605 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
98 | КШ-601 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на вторичный конденсатор (E104), граница — до решения по источнику |  | КШ-601: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
99 | КШ-603 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от вторичного конденсатора (E104), граница — до решения по источнику |  | КШ-603: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
100 | КШ-605 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на конденсатор хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику |  | КШ-605: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
101 | КШ-607 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от конденсатора хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику |  | КШ-607: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
102 | КШ-609 — кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-1 Keli |  | КШ-609: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
103 | КШ-610 — кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-2 Keli |  | КШ-610: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
104 | КШ-611 — кран шаровой муфтовый DN15 — вода на верхнее торцевое уплотнение колонны (H101) |  | КШ-611: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
105 | КШ-612 — кран шаровой муфтовый DN15 — вода на нижнее торцевое уплотнение колонны (H101) |  | КШ-612: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
106 | КШ-614 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — дренаж вакуумного буфера (V106) |  | КШ-614: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
107 | КШ-615 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — сырьё на насос питания (P101) |  | КШ-615: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
108 | КШ-616 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — водная фаза декантера (V101) |  | КШ-616: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
109 | КШ-617 — кран шаровой DN50 PN16 (AISI 316) — слив куба ребойлера (E101) |  | КШ-617: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
110 | Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202) | — | Прочее | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
111 | ОП-601 — огнепреградитель DN50 PN16 (AISI 316) на сдувках ёмкостей |  | ОП-601: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
112 | Прокладка EPDM DN25 | DN25 | Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция; Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 24 | 28 | КУПИТЬ | ?
113 | Прокладка EPDM DN40 | DN40 | Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 3 | 5 | КУПИТЬ | ?
114 | Прокладка EPDM DN50 | DN50 | Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61); Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 11 | 15 | КУПИТЬ | ?
115 | Прокладка EPDM DN65 | DN65 | Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 10 | 12 | КУПИТЬ | ?
116 | Прокладка PTFE DN15 | DN15 | Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 8 | 10 | КУПИТЬ | ?
117 | Прокладка PTFE DN25 | DN25 | Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 7 | 9 | КУПИТЬ | ?
118 | Прокладка PTFE DN40 | DN40 | Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 3 | КУПИТЬ | ?
119 | Прокладка PTFE DN50 | DN50 | Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
120 | Прокладка паронитовая DN50 | DN50 | Термомасло 604/605 | 6 | 8 | КУПИТЬ | ?
121 | РД-601 — фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-1 Keli |  | РД-601: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
122 | РД-602 — фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-2 Keli |  | РД-602: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
123 | Рукава PTFE в нерж. оплётке с клампами K50,5 и тара (еврокубы, бочки) — узел 10 / эксплуатация | DN25–50 | 601–603, 626, 628, 629: Прочее | — | — | УТОЧНИТЬ | ?
124 | Стойки крепления рукавов воды уплотнений колонны (H101): швеллер 16 и □50×4, h 3,4 м, плиты с анкерами M10 (сталь окрашенная) |  | Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
125 | ФС-601 — фильтр сетчатый Y-образный DN65 PN16 (сталь) — вода на основной конденсатор (E103) |  | ФС-601: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
126 | ФС-602 — фильтр сетчатый Y-образный DN50 PN16 (сталь) — вода на охладитель куба (E102) |  | ФС-602: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
127 | ФС-605 — фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316) |  | ФС-605: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
128 | ФС-606 — фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316) |  | ФС-606: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
129 | Шпилька M12×69 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×69 | Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 32 | 36 | КУПИТЬ | ?
130 | Шпилька M12×73 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×73 | Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 28 | 31 | КУПИТЬ | ?
131 | Шпилька M12×74 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×74 | Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 16 | 18 | КУПИТЬ | ?
132 | Шпилька M12×86 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M12×86 | Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция; Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 80 | 89 | КУПИТЬ | ?
133 | Шпилька M16 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16 | Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 32 | 36 | КУПИТЬ | ?
134 | Шпилька M16×84 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16×84 | Термомасло 604/605; Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 36 | 41 | КУПИТЬ | ?
135 | Шпилька M16×97 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии) | M16×97 | Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61); Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8); Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 136 | 152 | КУПИТЬ | ?
136 | Щиток воды на торцевые уплотнения колонны (H101): лист 750×1300×6 на двух стойках 50×50 с плитами (сталь окрашенная) |  | Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
137 | балка-лоток [16 вдоль X 34 900 на +6.300 (мимо сектора лианы 10 и шкафа управления), стойки Ø108 на плите, хомуты через 1,5 м |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
138 | балка-лоток [16 вдоль Y 10 464 на +6.300 (под путём груза кран-балки), стойки Ø108 на плите, хомуты через 1,5 м |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
139 | бобышка M20×1,5 (приварная) |  | 604, 605: Термомасло 604/605; 610, 611, 612, 613: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61); 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 11 | 14 | КУПИТЬ | ?
140 | втулка под фланец 32 PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.) |  | 614, 615, 616, 617: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция; 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 20 | 22 | КУПИТЬ | ?
141 | втулка под фланец 50 PPR + фланец свободный DN40 PN16 (сталь оцинк.) |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
142 | втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.) |  | 610, 611: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61); 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 18 | 20 | КУПИТЬ | ?
143 | втулка под фланец 75 PPR + фланец свободный DN65 PN16 (сталь оцинк.) |  | 612, 613: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
144 | изоляция 50 мм (минвата, кожух Al) |  | PL104-50-E-H (Keli): Изоляция (по модели) | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
145 | изоляция 60 мм (минвата, кожух Al) |  | 604-80-CS: Изоляция (по модели); 605-80-CS: Изоляция (по модели); PG101-125-E-H (Keli): Изоляция (по модели); PG102-125-E-H (Keli): Изоляция (по модели) | ? + ? + ? + ? | ? + ? + ? + ? | УТОЧНИТЬ | ?
146 | консоль на стену под трубу Ø125: закладная 160×220, кронштейн 50×50 с подкосом, хомут |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
147 | опора стояка Ø75 — стойка □80×4 с плитой 200×200 и анкерами, консоль, хомут |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
148 | опора-башмак скользящая под трубу Ø89 (ОСТ 36-146), на конструкции |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
149 | опора-рама двухъярусная под магистрали Ø90 — стойки □80×4 с плитами 200×200 и анкерами, ригели L63×6, хомуты |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
150 | опора-стойка под трубу Ø125: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø108, ложемент, U-болт |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
151 | опора-стойка под трубу Ø25: плита 200×200 с анкерами M12, стойка □60×4, ложемент L50×5, хомут |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
152 | опора-стойка под трубу Ø32: плита 200×200 с анкерами M12, стойка □60×4, ложемент L50×5, хомут |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
153 | опора-стойка под трубу Ø75: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø62.4, ложемент, U-болт |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
154 | опора-стойка под трубу Ø89: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø74.68, ложемент, U-болт |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
155 | опора-стойка под трубу Ø90: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø75.68, ложемент, U-болт |  | Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.) | 6 | 7 | КУПИТЬ | ?
156 | отвод 90° 125×11.4 R110 PPR (фитинг PP) |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
157 | отвод 90° 21.3×2.11 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375) |  | 621/622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
158 | отвод 90° 25×4.2 R25 PPR (фитинг PP) |  | 619, 620, 852: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
159 | отвод 90° 26.9×2.11 R29 AISI 316L (ГОСТ 17375) |  | 621/622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
160 | отвод 90° 32×5.4 R32 PPR (фитинг PP) |  | 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки; 852: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 11 | 13 | КУПИТЬ | ?
161 | отвод 90° 57×3.5 R76 сталь 20 (ГОСТ 17375) |  | 604, 605: Термомасло 604/605 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
162 | отвод 90° 63×10.5 R60 PPR (фитинг PP) |  | 610, 611: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61); 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 16 | 18 | КУПИТЬ | ?
163 | отвод 90° 75×12.5 R70 PPR (фитинг PP) |  | 612, 613: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
164 | отвод 90° 89×3.5 R114 сталь 20 (ГОСТ 17375) |  | 604, 605: Термомасло 604/605 | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
165 | отвод 90° 90×15 R85 PPR (фитинг PP) |  | 707, 711: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
166 | переход 160×21.9–90×15 PPR (фитинг) |  | 707, 711: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
167 | переход 26.9×2.11–21.3×2.11 AISI 316L (ГОСТ 17378) |  | 621/622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
168 | переход 32×5.4–25×4.2 PPR (фитинг) |  | 852: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
169 | переход 32×5.4–63×10.5 PPR (фитинг) |  | 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
170 | переход 50×8.3–125×11.4 PPR (фитинг) |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
171 | переход 57×3.5–89×3.5 сталь 20 (ГОСТ 17378) |  | 604, 605: Термомасло 604/605 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
172 | переход 90×15–63×10.5 PPR (фитинг) |  | 707, 711: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
173 | тройник 26.9×2.11-21.3×2.11 AISI 316L (ГОСТ 17376) |  | 621/622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
174 | тройник 32×5.4-25×4.2 PPR (фитинг PP) |  | 852: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
175 | тройник 63×10.5-32×5.4 PPR (фитинг PP) |  | 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
176 | тройник 90×15-75×12.5 PPR (фитинг PP) |  | 707, 711: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
177 | труба 125×11.4 PPR |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | ≈19.3 м | ≈23.5 м | КУПИТЬ | ?
178 | труба 160×21.9 PPR |  | 707, 711: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | ≈0 м | ≈0 м | КУПИТЬ | ?
179 | труба 21.3×2.11 AISI 316L |  | 621, 621/622, 622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈0.5 м | ≈1 м | КУПИТЬ | ?
180 | труба 25×4.2 PPR |  | 619, 620, 852: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli | ≈6.1 м | ≈7.5 м | КУПИТЬ | ?
181 | труба 26.9×2.11 AISI 316L |  | 621/622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈0.8 м | ≈1 м | КУПИТЬ | ?
182 | труба 32×2.77 AISI 316L |  | 602: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | ≈0.1 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
183 | труба 32×5.4 PPR |  | 614, 615, 616, 617: Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция; 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки; 852: Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli; 623/624: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | ≈0.2 м + ≈4.8 м + ≈3.7 м + ≈0.5 м | ≈0.5 м + ≈6 м + ≈4.5 м + ≈1 м | КУПИТЬ | ?
184 | труба 50×8.3 PPR |  | 618: Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8) | ≈0.1 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
185 | труба 57×3.5 сталь 20 |  | 604, 605: Термомасло 604/605 | ≈1 м | ≈1.5 м | КУПИТЬ | ?
186 | труба 63×10.5 PPR |  | 610, 611: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61); 627: Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки | ≈13.4 м + ≈1.9 м | ≈16.5 м + ≈2.5 м | КУПИТЬ | ?
187 | труба 75×12.5 PPR |  | 612, 613: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | ≈13.7 м | ≈16.5 м | КУПИТЬ | ?
188 | труба 89×3.5 сталь 20 |  | 604, 605: Термомасло 604/605 | ≈3 м | ≈4 м | КУПИТЬ | ?
189 | труба 90×15 PPR |  | 707, 711: Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (К61) | ≈12.4 м | ≈15 м | КУПИТЬ | ?
190 | фланец воротниковый 15-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) |  | 621, 622: Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624 | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
191 | фланец воротниковый 50-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) |  | 604, 605: Термомасло 604/605 | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
192 | фланец воротниковый 80-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) |  | 604, 605: Термомасло 604/605 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
193 | фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32) |  | 602: Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?