## По узлам схемы
№ | Поз. на схеме | Наименование | Размер | Назначение / где стоит | По схеме | К закупке | Статус | Где купить | Доп. ссылка
Оборудование узла (поставка по контракту — есть)
1 | X-500/1 | Установка молекулярной дистилляции 2+2 м² Jiangsu Torchi на раме с площадкой, лестницей, шкафом управления и вакуумными агрегатами | 6,13×2,82 м | узел 6 | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка по контракту (есть)
2 | X-501…X-503 | Термостат водяной EUWP-40-10T (обогрев E101, трубопроводов поставщика) | 10 кВт | X-500/1 | 3 | 0 | ЕСТЬ | поставка по контракту (есть)
3 | X-504 | Термостат водяной EUWP-40-10T (обогрев трубопроводов поставщика) | 10 кВт | X-500/1 | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка по контракту (есть)
4 | X-505 | Термостат водяной EUWP-40-15T (рубашка V101) | 15 кВт | X-500/1 | 1 | 0 | ЕСТЬ | поставка по контракту (есть)
5 | X-506, X-507 | Термостат масляный EUOTCP-50-60T (рубашки E102, E202) | 40–60 кВт | X-500/1 | 2 | 0 | ЕСТЬ | поставка по контракту (есть)
6 | TCU-08…10 | Циркулятор низкотемпературный −30 °C Torchi (40 кВт E103, 12 кВт E203, TCHT-30-AT E104) | — | X-500/1 | 3 | 0 | ЕСТЬ | поставка по контракту (есть)
Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели
7 |  | Труба 40×5.5 PPR | 40×5.5 | теплоноситель X-501…X-507 | ≈184.5 м | ≈221.5 м | КУПИТЬ | ?
8 |  | Труба 50×6.9 PPR | 50×6.9 | теплоноситель X-501…X-507 | ≈141.3 м | ≈170 м | КУПИТЬ | ?
9 |  | Труба 63×8.6 PPR | 63×8.6 | теплоноситель X-501…X-507 | ≈0.2 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
10 |  | Отвод 45° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 16 | 17 | КУПИТЬ | ?
11 |  | Отвод 45° 50×6.9 R50 PPR (фитинг PP) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
12 |  | Отвод 90° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 92 | 93 | КУПИТЬ | ?
13 |  | Отвод 90° 50×6.9 R50 PPR (фитинг PP) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 74 | 75 | КУПИТЬ | ?
14 |  | Переход 40×5.5–50×6.9 PPR (фитинг) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
15 |  | Переход 50×6.9–63×8.6 PPR (фитинг) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
16 |  | Втулка под фланец 40 PPR + фланец свободный DN32 PN16 (сталь оцинк.) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 18 | 19 | КУПИТЬ | ?
17 |  | Втулка под фланец 50 PPR + фланец свободный DN40 PN16 (сталь оцинк.) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
18 |  | Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.) | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
19 |  | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-111: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
20 |  | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-112: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
21 |  | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-121: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
22 |  | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-122: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
23 |  | Заглушка фланцевая DN40 PN16 — L1E-119: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
24 |  | Заглушка фланцевая DN40 PN16 — L1E-120: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
25 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501 | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
26 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502 | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
27 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503 | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
28 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504 | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
29 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505 | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
30 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506 | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
31 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507 | — | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
32 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
33 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 4 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
34 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-102-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
35 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-104-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
36 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-106-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
37 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-122-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
38 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 12 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
39 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 12 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
40 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 14 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
41 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 4 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
42 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 4 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-120-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
43 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 7 тр.: L1E-102-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-122-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
44 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-106-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
45 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-111-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
46 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-112-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
47 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-114-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
48 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-119-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
49 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-121-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
50 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 10 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
51 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
52 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
53 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
54 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 4 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR | — | теплоноситель X-501…X-507 | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
55 |  | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø40, с уплотнением | — | теплоноситель X-501…X-507 | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
56 |  | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø50, с уплотнением | — | теплоноситель X-501…X-507 | 6 | 7 | КУПИТЬ | ?
57 |  | Прокладка фланцевая DN32 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN32 PN16 | теплоноситель X-501…X-507 | 18 | 20 | КУПИТЬ | ?
58 |  | Прокладка фланцевая DN40 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN40 PN16 | теплоноситель X-501…X-507 | 8 | 10 | КУПИТЬ | ?
59 |  | Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN50 PN16 | теплоноситель X-501…X-507 | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
60 |  | Шпилька M16×96 с 2 гайками (A2-70) | M16 | теплоноситель X-501…X-507 | 112 | 114 | КУПИТЬ | ?
Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели
61 |  | Труба 20×2.8 PPR | 20×2.8 | вода термостатов | ≈0.4 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
62 |  | Труба 40×5.5 PPR | 40×5.5 | вода термостатов | ≈59.7 м | ≈72 м | КУПИТЬ | ?
63 |  | Труба 63×8.6 PPR | 63×8.6 | вода термостатов | ≈10.5 м | ≈13 м | КУПИТЬ | ?
64 |  | Отвод 90° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP) | — | вода термостатов | 36 | 37 | КУПИТЬ | ?
65 |  | Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR (фитинг PP) | — | вода термостатов | 10 | 11 | КУПИТЬ | ?
66 |  | Тройник переходной PPR 40×20×40 (раструбная сварка) | — | вода термостатов | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
67 |  | Тройник переходной PPR 63×20×63 (раструбная сварка) | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
68 |  | Втулка под фланец 40 PPR + фланец свободный DN32 PN16 (сталь оцинк.) | — | вода термостатов | 10 | 11 | КУПИТЬ | ?
69 |  | Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.) | — | вода термостатов | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
70 |  | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж | — | вода термостатов | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
71 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра | — | вода термостатов | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
72 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501 | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
73 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502 | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
74 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503 | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
75 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504 | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
76 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505 | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
77 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506 | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
78 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507 | — | вода термостатов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
79 |  | PI (501) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
80 |  | PI (502) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
81 |  | PI (503) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
82 |  | PI (504) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
83 |  | PI (505) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
84 |  | PI (506) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
85 |  | PI (507) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
86 |  | Пробка резьбовая DN15 с шестигранником, AISI 316 | — | вода термостатов | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
87 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 1 тр.: 517-50-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
88 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: 505-32-PPR, 515-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
89 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 4 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
90 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 512-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
91 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 513-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
92 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 515-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
93 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 516-50-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
94 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
95 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 3 тр.: 511-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
96 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 4 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR | — | вода термостатов | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
97 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 501-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
98 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 502-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
99 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 503-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
100 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 511-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
101 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 512-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
102 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 513-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
103 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 515-32-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
104 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 516-50-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
105 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 517-50-PPR | — | вода термостатов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
106 |  | Прокладка фланцевая DN32 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN32 PN16 | вода термостатов | 10 | 12 | КУПИТЬ | ?
107 |  | Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN50 PN16 | вода термостатов | 4 | 6 | КУПИТЬ | ?
108 |  | Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70) | M16 | вода термостатов | 56 | 58 | КУПИТЬ | ?
Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели
109 |  | Труба 32×3 AISI 316L | 32×3 | хладоноситель | ≈61.8 м | ≈74.5 м | КУПИТЬ | ?
110 |  | Труба 57×3 AISI 316L | 57×3 | хладоноситель | ≈32.1 м | ≈39 м | КУПИТЬ | ?
111 |  | Отвод 90° 32×3 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | хладоноситель | 28 | 29 | КУПИТЬ | ?
112 |  | Отвод 90° 57×3 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | хладоноситель | 16 | 17 | КУПИТЬ | ?
113 |  | Фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32) | — | хладоноситель | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
114 |  | Фланец плоский приварной PL50-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 57) | — | хладоноситель | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
115 |  | Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) | — | хладоноситель | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
116 |  | Кран шаровой фланцевый DN50 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) | — | хладоноситель | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
117 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: CWR-25-L1E-128, CWS-25-L1E-127 | — | хладоноситель | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
118 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: CWR-25-L1E-128, CWS-25-L1E-127 | — | хладоноситель | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
119 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: CWR-50-L1E-124, CWS-50-L1E-123 | — | хладоноситель | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
120 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 6 тр.: CWR-25-L1E-126, CWR-25-L1E-128, CWR-50-L1E-124, CWS-25-L1E-125, CWS-25-L1E-127, CWS-50-L1E-123 | — | хладоноситель | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
121 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: CWR-25-L1E-128 | — | хладоноситель | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
122 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: CWR-25-L1E-126, CWR-50-L1E-124 | — | хладоноситель | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
123 |  | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø121, с уплотнением | — | хладоноситель | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
124 |  | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø96, с уплотнением | — | хладоноситель | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
125 |  | Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN25 PN16 | хладоноситель | 12 | 14 | КУПИТЬ | ?
126 |  | Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN50 PN16 | хладоноситель | 6 | 8 | КУПИТЬ | ?
127 |  | Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70) | M12 | хладоноситель | 48 | 50 | КУПИТЬ | ?
128 |  | Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70) | M16 | хладоноситель | 24 | 26 | КУПИТЬ | ?
129 |  | Изоляция вспененный каучук 32 мм с покрытием на трубу Ø32 (участков по модели) | Ø32 | хладоноситель | 32 | 33 | КУПИТЬ | ?
130 |  | Изоляция вспененный каучук 32 мм с покрытием на трубу Ø57 (участков по модели) | Ø57 | хладоноситель | 32 | 33 | КУПИТЬ | ?
Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели
131 |  | Труба 40×5.5 PPR | 40×5.5 | вода циркуляторов | ≈5 м | ≈6 м | КУПИТЬ | ?
132 |  | Труба 63×8.6 PPR | 63×8.6 | вода циркуляторов | ≈3.4 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
133 |  | Труба 75×10.3 PPR | 75×10.3 | вода циркуляторов | ≈14.1 м | ≈17 м | КУПИТЬ | ?
134 |  | Отвод 90° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP) | — | вода циркуляторов | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
135 |  | Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR (фитинг PP) | — | вода циркуляторов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
136 |  | Отвод 90° 75×10.3 R70 PPR (фитинг PP) | — | вода циркуляторов | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
137 |  | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода на уплотнения CWS-15-L1E-129) | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
138 |  | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода на уплотнения CWS-15-L1E-131) | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
139 |  | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода с уплотнений CWR-15-L1E-130) | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
140 |  | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода с уплотнений CWR-15-L1E-132) | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
141 |  | Втулка под фланец 40 PPR + фланец свободный DN32 PN16 (сталь оцинк.) | — | вода циркуляторов | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
142 |  | Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.) | — | вода циркуляторов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
143 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-08 | — | вода циркуляторов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
144 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-10 | — | вода циркуляторов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
145 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-09 | — | вода циркуляторов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
146 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 709 к уплотнениям | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
147 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 713 от уплотнений | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
148 |  | Заглушка PPR 75 (раструбная сварка) | — | вода циркуляторов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
149 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 1 тр.: 573-50-PPR | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
150 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 582-32-PPR | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
151 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 584-32-PPR | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
152 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: 573-50-PPR, 583-50-PPR | — | вода циркуляторов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
153 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: 709-65-PPR, 713-65-PPR | — | вода циркуляторов | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
154 |  | Прокладка фланцевая DN32 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN32 PN16 | вода циркуляторов | 4 | 6 | КУПИТЬ | ?
155 |  | Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN50 PN16 | вода циркуляторов | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
156 |  | Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70) | M16 | вода циркуляторов | 24 | 26 | КУПИТЬ | ?
Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели
157 |  | Труба 20×2.8 PPR | 20×2.8 | уплотнения | ≈32 м | ≈38.5 м | КУПИТЬ | ?
158 |  | Отвод 90° 20×2.8 R20 PPR (фитинг PP) | — | уплотнения | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
159 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E102 | — | уплотнения | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
160 |  | Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E202 | — | уплотнения | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
161 |  | Муфта комбинированная PPR 20 × G1/2 (наружная резьба) | — | уплотнения | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
162 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 1 тр.: CWS-15-L1E-131 | — | уплотнения | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
163 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 2 тр.: CWR-15-L1E-132, CWS-15-L1E-131 | — | уплотнения | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
Сжатый воздух КИП: гребёнка на пневмоарматуру (12Х18Н10Т) — по 3D-модели
164 |  | Труба 26.9×2.11 AISI 316L | 26.9×2.11 | воздух КИП | ≈0.5 м | ≈1 м | КУПИТЬ | ?
165 |  | Отвод 90° 26.9×2.11 R29 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | воздух КИП | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
166 |  | Фланец воротниковый 20-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | воздух КИП | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
167 |  | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 1 | — | воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
168 |  | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 2 | — | воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
169 |  | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 3 | — | воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
170 |  | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 4 | — | воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
171 |  | Кран шаровой фланцевый DN20 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) отсечной на вводе воздуха | — | воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
172 |  | Пробка G1/2 (трубка Ø8 к пневмоприводу — поставка Torchi, подключение по месту) | — | воздух КИП | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
173 |  | Заглушка эллиптическая DN20 (конец гребёнки) | — | воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
174 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: IA-20-SS | — | воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
175 |  | Прокладка фланцевая DN20 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN20 PN16 | воздух КИП | 3 | 5 | КУПИТЬ | ?
176 |  | Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70) | M12 | воздух КИП | 12 | 14 | КУПИТЬ | ?
Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели
177 |  | Труба 114.3×3.05 AISI 316L | 114.3×3.05 | выхлоп | ≈2.3 м | ≈3 м | КУПИТЬ | ?
178 |  | Труба 21.3×2.11 AISI 316L | 21.3×2.11 | выхлоп | ≈0.3 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
179 |  | Труба 60.3×2.77 AISI 316L | 60.3×2.77 | выхлоп | ≈3.6 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
180 |  | Труба 88.9×3.05 AISI 316L | 88.9×3.05 | выхлоп | ≈3.7 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
181 |  | Отвод 90° 21.3×2.11 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
182 |  | Отвод 90° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | выхлоп | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
183 |  | Отвод 90° 88.9×3.05 R114 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | выхлоп | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
184 |  | Тройник с отводом DN15 — дренаж конденсата в нижней точке выхлопа | — | выхлоп | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
185 |  | Переход 60.3×2.77–114.3×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378) | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
186 |  | Переход 88.9×3.05–114.3×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378) | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
187 |  | Фланец воротниковый 50-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
188 |  | Фланец воротниковый 80-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
189 |  | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж конденсата выхлопа | — | выхлоп | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
190 |  | Компенсатор сильфонный осевой DN50 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка) | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
191 |  | Компенсатор сильфонный осевой DN80 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка) | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
192 |  | Пробка резьбовая DN15 с шестигранником, AISI 316 | — | выхлоп | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
193 |  | Муфта соединительная Ø114 с хомутами (стык с патрубком воздуховода В1) | — | выхлоп | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
194 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: VE-50-L1E-008 | — | выхлоп | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
195 |  | Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN50 PN16 | выхлоп | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
196 |  | Прокладка фланцевая DN80 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN80 PN16 | выхлоп | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
197 |  | Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70) | M16 | выхлоп | 8 | 10 | КУПИТЬ | ?
198 |  | Шпилька M16×88 с 2 гайками (A2-70) | M16 | выхлоп | 16 | 18 | КУПИТЬ | ?
Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68)
199 |  | Труба 32×3 AISI 316L | 32×3 | загрузка / выгрузка | ≈0 м | ≈0 м | КУПИТЬ | ?
200 |  | Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
201 |  | Фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32) | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
202 |  | Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) выгрузки продукта | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
203 |  | Фланец переходный DN80 PN16 с хвостовиком под рукав 1½″ (AISI 316L) — вход сырья V101 | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
204 |  | Штуцер рукавный фланцевый DN25 под рукав 1″ (AISI 316L) | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
205 |  | Рукав 1″ (PTFE с оплёткой AISI, антистатический) выгрузки продукта в бочку | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
206 |  | Рукав всасывающий 2″ (EPDM/PTFE, антистатический, с кулачковыми полумуфтами) еврокуб → насос | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
207 |  | Рукав напорный 1½″ (PTFE с оплёткой AISI, антистатический) насос → V101 | — | загрузка / выгрузка | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
208 |  | Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN25 PN16 | загрузка / выгрузка | 3 | 5 | КУПИТЬ | ?
209 |  | Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70) | M12 | загрузка / выгрузка | 12 | 14 | КУПИТЬ | ?
210 | P-X501 | Насос пневматический мембранный 1½″ (AODD), Ex, корпус PP/PTFE, на раме | DN40 | загрузка V101 | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
211 |  | Бочка 200 л с вкладышем (тара) | 200 л | продукт | 1 | 1 | УТОЧНИТЬ | ?
212 |  | Еврокуб IBC 1000 л (тара поставщика сырья) | 1000 л | сырьё | 1 | 1 | ТАРА ПОСТАВЩИКА | ?
Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели
213 |  | Лотки перфорированные 1050×50 (сталь оцинк.) двухъярусные под пучок теплоносителя над площадкой +3.650, на порталах у граней рамы | — | опоры трубопроводов | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
214 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) | — | опоры трубопроводов | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
215 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) | — | опоры трубопроводов | 15 | 16 | КУПИТЬ | ?
216 |  | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) | — | опоры трубопроводов | 33 | 34 | КУПИТЬ | ?
217 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) | — | опоры трубопроводов | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
218 |  | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) | — | опоры трубопроводов | 16 | 17 | КУПИТЬ | ?
Прочее
219 |  | Подставка шкафа управления (рама 60×60×3 AISI 304 на 4 стойках) — по месту, согласовать с поставщиком | 1200×800 | шкаф X-500/1 | 1 | 1 | УТОЧНИТЬ | ?
220 |  | Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202) | — | все линии узла | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
221 |  | Гильзы проходок в перегородке по оси 3 (пучок теплоносителя) — prohodki.md | — | перегородка | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?

## Сводная к заказу
№ | Наименование | Размер | Где стоит (узлы) | По схеме | К закупке | Статус | Где купить
?
1 | PI (501) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
2 | PI (502) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
3 | PI (503) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
4 | PI (504) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
5 | PI (505) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
6 | PI (506) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
7 | PI (507) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
8 | Бочка 200 л с вкладышем (тара) | 200 л | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 1 | УТОЧНИТЬ | ?
9 | Втулка под фланец 40 PPR + фланец свободный DN32 PN16 (сталь оцинк.) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 32 | 35 | КУПИТЬ | ?
10 | Втулка под фланец 50 PPR + фланец свободный DN40 PN16 (сталь оцинк.) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
11 | Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 8 | 11 | КУПИТЬ | ?
12 | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø121, с уплотнением | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
13 | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø40, с уплотнением | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 8 | 9 | КУПИТЬ | ?
14 | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø50, с уплотнением | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 6 | 7 | КУПИТЬ | ?
15 | Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов ¦ реакторное отделение)) под трубу Ø96, с уплотнением | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
16 | Гильзы проходок в перегородке по оси 3 (пучок теплоносителя) — prohodki.md | — | Прочее | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
17 | Еврокуб IBC 1000 л (тара поставщика сырья) | 1000 л | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 1 | ТАРА ПОСТАВЩИКА | ?
18 | Заглушка PPR 75 (раструбная сварка) | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
19 | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-111: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
20 | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-112: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
21 | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-121: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
22 | Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-122: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
23 | Заглушка фланцевая DN40 PN16 — L1E-119: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
24 | Заглушка фланцевая DN40 PN16 — L1E-120: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
25 | Заглушка эллиптическая DN20 (конец гребёнки) | — | Сжатый воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
26 | Изоляция вспененный каучук 32 мм с покрытием на трубу Ø32 (участков по модели) | Ø32 | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 32 | 33 | КУПИТЬ | ?
27 | Изоляция вспененный каучук 32 мм с покрытием на трубу Ø57 (участков по модели) | Ø57 | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 32 | 33 | КУПИТЬ | ?
28 | Компенсатор сильфонный осевой DN50 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
29 | Компенсатор сильфонный осевой DN80 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
30 | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
31 | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж конденсата выхлопа | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
32 | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 1 | — | Сжатый воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
33 | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 2 | — | Сжатый воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
34 | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 3 | — | Сжатый воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
35 | Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 4 | — | Сжатый воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
36 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
37 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E102 | — | Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
38 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E202 | — | Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
39 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501 | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 4 | 6 | КУПИТЬ | ?
40 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502 | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 4 | 6 | КУПИТЬ | ?
41 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503 | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 4 | 6 | КУПИТЬ | ?
42 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504 | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 4 | 6 | КУПИТЬ | ?
43 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505 | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 4 | 6 | КУПИТЬ | ?
44 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-08 | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
45 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-10 | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
46 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506 | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
47 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507 | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
48 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
49 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
50 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-09 | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
51 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 709 к уплотнениям | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
52 | Кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 713 от уплотнений | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
53 | Кран шаровой фланцевый DN20 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) отсечной на вводе воздуха | — | Сжатый воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
54 | Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
55 | Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) выгрузки продукта | — | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
56 | Кран шаровой фланцевый DN50 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
57 | Лотки перфорированные 1050×50 (сталь оцинк.) двухъярусные под пучок теплоносителя над площадкой +3.650, на порталах у граней рамы | — | Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
58 | Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202) | — | Прочее | ? | ? | УТОЧНИТЬ | ?
59 | Муфта комбинированная PPR 20 × G1/2 (наружная резьба) | — | Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
60 | Муфта соединительная Ø114 с хомутами (стык с патрубком воздуховода В1) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
61 | Насос пневматический мембранный 1½″ (AODD), Ex, корпус PP/PTFE, на раме | DN40 | P-X501: Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 1 | КУПИТЬ | ?
62 | Отвод 45° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 16 | 17 | КУПИТЬ | ?
63 | Отвод 45° 50×6.9 R50 PPR (фитинг PP) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
64 | Отвод 90° 20×2.8 R20 PPR (фитинг PP) | — | Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели | 12 | 13 | КУПИТЬ | ?
65 | Отвод 90° 21.3×2.11 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
66 | Отвод 90° 26.9×2.11 R29 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | Сжатый воздух КИП | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
67 | Отвод 90° 32×3 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 28 | 29 | КУПИТЬ | ?
68 | Отвод 90° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 132 | 135 | КУПИТЬ | ?
69 | Отвод 90° 50×6.9 R50 PPR (фитинг PP) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 74 | 75 | КУПИТЬ | ?
70 | Отвод 90° 57×3 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 16 | 17 | КУПИТЬ | ?
71 | Отвод 90° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
72 | Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR (фитинг PP) | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 12 | 14 | КУПИТЬ | ?
73 | Отвод 90° 75×10.3 R70 PPR (фитинг PP) | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
74 | Отвод 90° 88.9×3.05 R114 AISI 316L (ГОСТ 17375) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
75 | Переход 40×5.5–50×6.9 PPR (фитинг) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
76 | Переход 50×6.9–63×8.6 PPR (фитинг) | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
77 | Переход 60.3×2.77–114.3×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
78 | Переход 88.9×3.05–114.3×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
79 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) | — | Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели | 7 | 8 | КУПИТЬ | ?
80 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 1 тр.: 517-50-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
81 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 1 тр.: 573-50-PPR | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
82 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: 505-32-PPR, 515-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
83 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: CWR-25-L1E-128, CWS-25-L1E-127 | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
84 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
85 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 4 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
86 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 4 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
87 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) | — | Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели | 15 | 16 | КУПИТЬ | ?
88 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: IA-20-SS | — | Сжатый воздух КИП | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
89 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-102-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
90 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-104-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
91 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-106-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
92 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 1 тр.: L1E-122-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
93 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 12 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
94 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 12 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
95 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 14 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
96 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 4 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
97 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 4 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-120-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
98 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 7 тр.: L1E-102-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-122-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
99 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) | — | Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели | 33 | 34 | КУПИТЬ | ?
100 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 512-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
101 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 513-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
102 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 515-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
103 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 516-50-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
104 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 582-32-PPR | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
105 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 584-32-PPR | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
106 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-106-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
107 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-111-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
108 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-112-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
109 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-114-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
110 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-119-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
111 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-121-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
112 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 10 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
113 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
114 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: 573-50-PPR, 583-50-PPR | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
115 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: CWR-25-L1E-128, CWS-25-L1E-127 | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
116 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: CWR-50-L1E-124, CWS-50-L1E-123 | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
117 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
118 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
119 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
120 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 3 тр.: 511-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
121 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 4 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
122 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 4 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR | — | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
123 | Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 6 тр.: CWR-25-L1E-126, CWR-25-L1E-128, CWR-50-L1E-124, CWS-25-L1E-125, CWS-25-L1E-127, CWS-50-L1E-123 | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
124 | Подставка шкафа управления (рама 60×60×3 AISI 304 на 4 стойках) — по месту, согласовать с поставщиком | 1200×800 | Прочее | 1 | 1 | УТОЧНИТЬ | ?
125 | Пробка G1/2 (трубка Ø8 к пневмоприводу — поставка Torchi, подключение по месту) | — | Сжатый воздух КИП | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
126 | Пробка резьбовая DN15 с шестигранником, AISI 316 | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 9 | 11 | КУПИТЬ | ?
127 | Прокладка фланцевая DN20 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN20 PN16 | Сжатый воздух КИП | 3 | 5 | КУПИТЬ | ?
128 | Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN25 PN16 | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели; Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 15 | 19 | КУПИТЬ | ?
129 | Прокладка фланцевая DN32 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN32 PN16 | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 32 | 38 | КУПИТЬ | ?
130 | Прокладка фланцевая DN40 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN40 PN16 | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 8 | 10 | КУПИТЬ | ?
131 | Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN50 PN16 | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели; Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 16 | 26 | КУПИТЬ | ?
132 | Прокладка фланцевая DN80 PN16 (PTFE / EPDM — по линии) | DN80 PN16 | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 2 | 4 | КУПИТЬ | ?
133 | Рукав 1″ (PTFE с оплёткой AISI, антистатический) выгрузки продукта в бочку | — | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
134 | Рукав всасывающий 2″ (EPDM/PTFE, антистатический, с кулачковыми полумуфтами) еврокуб → насос | — | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
135 | Рукав напорный 1½″ (PTFE с оплёткой AISI, антистатический) насос → V101 | — | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
136 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) | — | Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
137 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 1 тр.: CWS-15-L1E-131 | — | Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
138 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 2 тр.: CWR-15-L1E-132, CWS-15-L1E-131 | — | Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
139 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) | — | Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели | 16 | 17 | КУПИТЬ | ?
140 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 501-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
141 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 502-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
142 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 503-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
143 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 511-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
144 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 512-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
145 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 513-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
146 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 515-32-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
147 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 516-50-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
148 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: 517-50-PPR | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
149 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: CWR-25-L1E-128 | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
150 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: VE-50-L1E-008 | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
151 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: 709-65-PPR, 713-65-PPR | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
152 | Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: CWR-25-L1E-126, CWR-50-L1E-124 | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
153 | Тройник переходной PPR 40×20×40 (раструбная сварка) | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 5 | 6 | КУПИТЬ | ?
154 | Тройник переходной PPR 63×20×63 (раструбная сварка) | — | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
155 | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода на уплотнения CWS-15-L1E-129) | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
156 | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода на уплотнения CWS-15-L1E-131) | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
157 | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода с уплотнений CWR-15-L1E-130) | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
158 | Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода с уплотнений CWR-15-L1E-132) | — | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
159 | Тройник с отводом DN15 — дренаж конденсата в нижней точке выхлопа | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 2 | 3 | КУПИТЬ | ?
160 | Труба 114.3×3.05 AISI 316L | 114.3×3.05 | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | ≈2.3 м | ≈3 м | КУПИТЬ | ?
161 | Труба 20×2.8 PPR | 20×2.8 | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели | ≈0.4 м + ≈32 м | ≈0.5 м + ≈38.5 м | КУПИТЬ | ?
162 | Труба 21.3×2.11 AISI 316L | 21.3×2.11 | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | ≈0.3 м | ≈0.5 м | КУПИТЬ | ?
163 | Труба 26.9×2.11 AISI 316L | 26.9×2.11 | Сжатый воздух КИП | ≈0.5 м | ≈1 м | КУПИТЬ | ?
164 | Труба 32×3 AISI 316L | 32×3 | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели; Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | ≈61.8 м + ≈0 м | ≈74.5 м + ≈0 м | КУПИТЬ | ?
165 | Труба 40×5.5 PPR | 40×5.5 | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | ≈184.5 м + ≈59.7 м + ≈5 м | ≈221.5 м + ≈72 м + ≈6 м | КУПИТЬ | ?
166 | Труба 50×6.9 PPR | 50×6.9 | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | ≈141.3 м | ≈170 м | КУПИТЬ | ?
167 | Труба 57×3 AISI 316L | 57×3 | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | ≈32.1 м | ≈39 м | КУПИТЬ | ?
168 | Труба 60.3×2.77 AISI 316L | 60.3×2.77 | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | ≈3.6 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
169 | Труба 63×8.6 PPR | 63×8.6 | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели; Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | ≈0.2 м + ≈10.5 м + ≈3.4 м | ≈0.5 м + ≈13 м + ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
170 | Труба 75×10.3 PPR | 75×10.3 | Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | ≈14.1 м | ≈17 м | КУПИТЬ | ?
171 | Труба 88.9×3.05 AISI 316L | 88.9×3.05 | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | ≈3.7 м | ≈4.5 м | КУПИТЬ | ?
172 | Фланец воротниковый 20-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | Сжатый воздух КИП | 3 | 4 | КУПИТЬ | ?
173 | Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
174 | Фланец воротниковый 50-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
175 | Фланец воротниковый 80-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11) | — | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
176 | Фланец переходный DN80 PN16 с хвостовиком под рукав 1½″ (AISI 316L) — вход сырья V101 | — | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?
177 | Фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32) | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели; Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 9 | 11 | КУПИТЬ | ?
178 | Фланец плоский приварной PL50-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 57) | — | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели | 4 | 5 | КУПИТЬ | ?
179 | Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70) | M12 | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели; Сжатый воздух КИП; Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 72 | 78 | КУПИТЬ | ?
180 | Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70) | M16 | Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели; Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 32 | 36 | КУПИТЬ | ?
181 | Шпилька M16×88 с 2 гайками (A2-70) | M16 | Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки В1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели | 16 | 18 | КУПИТЬ | ?
182 | Шпилька M16×96 с 2 гайками (A2-70) | M16 | Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели | 112 | 114 | КУПИТЬ | ?
183 | Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70) | M16 | Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели; Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели | 80 | 84 | КУПИТЬ | ?
184 | Штуцер рукавный фланцевый DN25 под рукав 1″ (AISI 316L) | — | Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (К39, К68) | 1 | 2 | КУПИТЬ | ?