ПРОГРАММА ОЧНОЙ ПРИЁМКИ (FAT)

Двухступенчатая установка молекулярной дистилляции: тонкоплёночный испаритель 2 м² + короткопутевой (молекулярный) дистиллятор 2 м², ёмкости, теплообменники, вакуумная система и принадлежности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Оборудование | Установка «2 м² тонкоплёночный + 2 м² короткопутевой дистиллятор». Поставщик — Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd; испарители E-102 / E-202 — Wuxi LIMA Chemical Machinery Co., Ltd. |
| 1-я ступень (тонкоплёночная) | V-101 ёмкость сырья 200 л с рубашкой; P-101 насос подачи 120 л/ч; FT-001; E-101 подогреватель 3 м²; E-102 тонкоплёночный испаритель GXZ-2, 2 м², DN400, ротор с плавающими скребками 158 об/мин, двигатель YBX3-100L2-4 3 кВт Ex d IIB T4, редуктор GRF59, ЧРП; E-103 конденсатор 6 м² с V-103 сборником лёгкой фазы 50 л; E-104 второй конденсатор 3 м²; V-102 сборник тяжёлой фазы 50 л с рубашкой; P-101, P-102 (с ЧРП) и P-103 насосы 120 л/ч с обогревающей рубашкой, 316L; VPM-104 винтовой вакуумный насос VPM-LG50L с ЧРП; чиллеры TCLT-30-AT-40KW и TCHT-30-AT-12KW. |
| 2-я ступень (короткопутевая) | E-201 подогреватель 3 м²; E-202 короткопутевой испаритель DZQ-2, 2 м², DN500, со встроенным конденсатором, ротор 133 об/мин, двигатель YBX3-100L2-4 3 кВт Ex d IIB T4, редуктор GRF59, ЧРП; V-201 сборник тяжёлой фазы 50 л и V-202 сборник лёгкой фазы 50 л с рубашками; P-202, P-203 насосы 120 л/ч; E-203 вымораживатель 3 м²; E-204 ловушка жидкого азота 0,2 м²; V-203 сборник конденсата ловушек 20 л; взрывозащищённый диффузионный вакуумный агрегат TCVPM-TK200-JZ150/70-LG50 (VPM-204…207); чиллер TCHT-30-AT. |
| Рабочие параметры | E-102: 1–5 мбар, 160 °C, рубашка — теплоноситель 0,3 МПа / 200 °C. E-202: 1–10 Па (абс.), 160 °C, рубашка — теплоноситель 0,3 МПа / 200 °C, встроенный конденсатор — охлаждающая вода 0,4 МПа / 32 °C. |
| Материалы | Детали в контакте с рабочей средой: S31603 (316L), S31603 II (поковки); рубашки, опоры и наружные детали — S30408 (304); рама с площадкой — 304; насосы и арматура КИП — 316L. Поверхности протравлены и пассивированы. |
| Комплект поставки | ЗИП: полный комплект O-колец, прокладок и уплотнений; по одному запасному комплекту ротора на E-102 и E-202 (скребковая система в сборе с крышкой-фланцем, прокладкой крышки, двигателем и уплотнениями); один шестерённый насос в сборе (с уплотнениями и двигателем). |
| Не входит в поставку | Термостаты нагрева теплоносителя — приобретаются заказчиком отдельно. В FAT проверяются только точки подключения к ним на установке. |
| Формат приёмки | Очная заводская приёмка FAT на площадке поставщика: проверка документации, вакуумное испытание обеих ступеней, внешний осмотр, сверка с чертежами, P&ID и 3D-моделью, проверка комплектности, маркировки и готовности к упаковке. Нагрев, заливка продукта и заполнение рубашек не проводятся; оборудование не разбирается. |
| Обеспечивает поставщик | Доступ комиссии ко всему оборудованию, включая площадку обслуживания; освещение; комплект документации (бумажный или электронный); представителя, отвечающего на вопросы комиссии; для вакуумного испытания — электропитание и охлаждающую воду для вакуумных насосов, поверенный эталонный вакуумметр, временные заглушки. |
| Цель | Подтвердить соответствие поставки P&ID, чертежам и комплекту поставки: комплектность, качество изготовления, маркировку, наличие документации и протоколов заводских испытаний, готовность к упаковке и отгрузке. |

1. Документы, которые поставщик должен подготовить до FAT

| № | Документ / данные | Критерий готовности | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финальные чертежи всех аппаратов, P&ID, компоновочный чертёж установки, перечень трубопроводов, перечень арматуры и КИП. | Ревизии совпадают с предъявляемым оборудованием; изменения внесены как as-built. |  |
| 2 | Упаковочный лист и перечень ЗИП. | Совпадают с комплектом поставки. |  |
| 3 | Паспорта сосудов и теплообменников, паспорта испарителей E-102 и E-202. | Указаны заводские номера, давления, температуры, материалы — в соответствии с листами данных чертежей. |  |
| 4 | Сертификаты на материалы (листы, поковки, трубы), крепёж и уплотнения. | Сертификаты прослеживаются до аппаратов; номера плавок совпадают с маркировкой, где она нанесена. |  |
| 5 | Протоколы неразрушающего контроля сварных швов. | Объёмы RT/MT/PT соответствуют листам данных чертежей. |  |
| 6 | Протоколы гидроиспытаний (межтрубное и трубное пространство, рубашки) и испытаний наливом. | Давления соответствуют листам данных; после испытаний выполнена сушка. |  |
| 7 | Протоколы травления и пассивации. | Представлены на все аппараты. |  |
| 8 | Протоколы заводских испытаний испарителей E-102 и E-202 у изготовителя (LIMA), если проводились. | Указаны обороты, ток, состояние уплотнения. |  |
| 9 | Протоколы заводских испытаний на герметичность (вакуум) узлов и установки, если проводились. | Указаны метод, достигнутое давление, результат. |  |
| 10 | Паспорта и сертификаты на двигатели (Ex), редукторы, торцевые уплотнения, насосы, вакуумные агрегаты, чиллеры. | Модели и исполнение соответствуют комплекту поставки и листам данных. |  |
| 11 | Паспорта и сертификаты калибровки КИП: PT-001/002, TT-001/002, FT-001, LT-001…005, PG-001…005. | Диапазоны соответствуют рабочим параметрам; калибровка действующая. |  |
| 12 | Документация на шкаф управления: электрические схемы, кабельный журнал, перечень входов и выходов, описание алгоритмов и блокировок, протокол измерения сопротивления изоляции. | Документация соответствует смонтированному шкафу и P&ID. |  |
| 13 | Программное обеспечение ПЛК и панели оператора. | Резервная копия передаётся заказчику. |  |
| 14 | Руководства по монтажу, пуску, эксплуатации и обслуживанию (IOM) на русском или английском языке. | В наличии на основные аппараты и комплектующие. |  |
| 15 | Требуемая высота крюка и масса ротора с приводом для выемки ротора E-102 и E-202 при обслуживании. | Указаны поставщиком письменно. |  |
| 16 | Схема разделения установки на транспортные места с габаритами и массами. | Представлена. |  |

2. Требования к организации очной приёмки

• Поставщик заранее письменно подтверждает готовность к FAT: изготовление и сборка на раме завершены, трубопроводы, КИП и электрика смонтированы, шильдики установлены, протоколы заводских испытаний готовы.

• Поставщик направляет документацию по разделу 2 до начала FAT.

• Поставщик обеспечивает доступ комиссии ко всем аппаратам, шильдикам, фланцам, смотровым стёклам, приводам, насосам, КИП, шкафу управления и площадке обслуживания.

• В рамках FAT проводится только вакуумное испытание. Нагрев, заливка продукта, заполнение рубашек и разборка оборудования не проводятся. Остальное подтверждается документами и протоколами заводских испытаний.

• К вакуумному испытанию установка должна быть полностью собрана, внутренние полости сухие и чистые, вакуумные насосы заправлены маслом и подключены к питанию и охлаждающей воде.

• По результатам FAT составляется протокол с перечнем замечаний: A — критическое, блокирует отгрузку; B — устраняется до отгрузки; C — устраняется на площадке заказчика.

3. Контрольные характеристики и критерии приёмки

| Параметр | Требование / ориентир | Метод подтверждения |
| --- | --- | --- |
| E-102 тонкоплёночный испаритель GXZ-2 | 2 м², DN400, H ≈ 4383 мм; корпус S31603, рубашка S30408; P раб. 1–5 мбар, P расч. −0,1 МПа; T раб. 160 °C, T расч. 250 °C; рубашка 0,3/0,4 МПа, 200/250 °C; ротор 158 об/мин; YBX3-100L2-4 3 кВт Ex d IIB T4; GRF59; масса ≈ 1100 кг. Штуцеры N1 DN80×125, N2 DN25/50, N3a/N3b DN25/50, N4 DN150×200 (JPL), J1–J6, r/s. | Шильдик, чертёж, паспорт, осмотр. |
| E-202 короткопутевой испаритель DZQ-2 | 2 м², DN500/DN600, H ≈ 3977 мм; корпус S31603, рубашка S30408; P раб. 1–10 Па (абс.), P расч. −0,1 МПа; рубашка 0,3/0,4 МПа, 200/250 °C; конденсатор — вода 0,4/0,5 МПа, 32/60 °C; ротор 133 об/мин; YBX3-100L2-4 3 кВт Ex d IIB T4; GRF59; масса ≈ 1400 кг. Штуцеры N1 DN40×80, N2 DN80×125, N3 DN25×50, N4 DN200, N5 DN40, N6 DN15, N8 DN20, J1/J2 DN50, J4/J5 DN20, J7/J8 DN15, J3/J6 Rp ½″, r/s R ½″. | Шильдик, чертёж, паспорт, осмотр. |
| E-101 / E-201 подогреватели 3 м² | Ø273×6, H ≈ 1793 мм; 56 труб Ø19×2×1000, S31603; межтрубное 0,3/0,4 МПа, 200/250 °C; трубное −0,1 МПа; N1/N2 — DN25×50 JPL-RF, N3/N4 — DN32 PL-RF, фланцы S30408 II. | Чертёж, паспорт, осмотр. |
| E-103 / V-103 конденсатор 6 м² со сборником | Ø325×6, H ≈ 2319 мм; 78 труб Ø19×1,5×1500, S31603; компенсатор ZDL(III)U300; межтрубное 0,4/0,5 МПа, −20/−30 °C; трубное −0,1 МПа; N1 DN150, N5 DN65, L1/L2 DN25, T1 DN25. | Чертёж, паспорт, осмотр. |
| E-104 и E-203 конденсаторы 3 м² | Ø325×5; 40 U-труб Ø16×1,5×800, S31603; съёмный пучок на откидных болтах, O-ring FKM; межтрубное −0,1 МПа, трубное 0,4/0,6 МПа. E-203: N1/N2 DN200. | Чертёж, паспорт, осмотр. |
| E-204 ловушка жидкого азота 0,2 м² | Корпус Ø273×4, внутренний стакан Ø133×3, S31603; корпус −0,1 МПа; стакан −196 °C; N1/N2 DN200, N3 воронка, N4 DN20; масса ≈ 70 кг. | Чертёж, паспорт, осмотр. |
| V-101 ёмкость 200 л | DN600×6 / рубашка DN700×6; атмосферная; рубашка 0,4/0,44 МПа; смотровое стекло DN80; крышка на шпильках M20. | Чертёж, паспорт, осмотр. |
| V-102, V-201, V-202 сборники 50 л | DN350×6 / рубашка DN450×5; −0,1 МПа; рубашка 0,4/0,44 МПа; два смотровых стекла DN50; штуцер LT DN25. | Чертёж, паспорт, осмотр. |
| V-203 сборник 20 л | Ø219×4, S31603; −0,1 МПа; смотровые стёкла DN50. | Чертёж, паспорт, осмотр. |
| Насосы P-101/102/103, P-202/203 | Шестерённые, 120 л/ч, 316L, с обогревающей рубашкой; P-101 и P-102 — с ЧРП; CV-001…005; PG-001…005. | Паспорта, осмотр. |
| Вакуумная система 1-й ступени | Винтовой вакуумный насос VPM-104 (VPM-LG50L, 50 л/с) с ЧРП, водяное охлаждение. Откачка: E-102 → E-103 → E-104 → VPM-104 → выхлоп. Датчик давления PT-001, вакуумная линия DN50. Рабочее давление в E-102 — 1–5 мбар. | Паспорт, шильдик, P&ID, осмотр. |
| Вакуумная система 2-й ступени — агрегат TCVPM-TK200-JZ150/70-LG50 (взрывозащищённый) | Последовательная схема откачки: E-202 (N4 DN200) → E-203 вымораживатель → E-204 азотная ловушка → VPM-204 диффузионный насос TK200 → VPM-205 насос Рутса JZ150 (150 л/с) → VPM-206 насос Рутса JZ70 (70 л/с) → VPM-207 винтовой насос LG50 (50 л/с) → выхлоп. Датчик давления PT-002, вакуумная линия DN80, сборник V-203 с клапаном TV-001. Рабочее давление в E-202 — 1–10 Па (абс.). | Паспорта, шильдики, P&ID, осмотр. |
| Состав каждого вакуумного насоса | Двигатель во взрывозащищённом исполнении с шильдиком; для винтовых насосов и диффузионного насоса — подключение охлаждающей воды; для диффузионного насоса — нагреватель, смотровое окно уровня масла; для насосов Рутса и винтовых — указатели уровня масла; гибкие вставки (сильфоны) на входе; рама агрегата с креплением. | Паспорта, осмотр. |
| Чиллеры (в комплекте поставки) | 1-я ступень: TCLT-30-AT-40KW (40 кВт) и TCHT-30-AT-12KW (12 кВт); 2-я ступень: TCHT-30-AT. Диапазон −30 °C…AT. Потребители по P&ID: конденсаторы E-103, E-104, вымораживатель E-203, встроенный конденсатор E-202, охлаждение торцевых уплотнений. | Паспорта, шильдики, P&ID, осмотр. |
| Шкаф управления | Взрывозащищённое исполнение, ПЛК Siemens, сенсорная панель, корпус — углеродистая сталь с порошковым покрытием; установлен на раме; ЧРП приводов испарителей, пускатели насосов и вакуумных агрегатов, цепи КИП. | Схемы, осмотр. |
| Рама и площадка обслуживания | Рама ≈ 6,1 × 2,8 м в плане; площадка на отметке ≈ +3,6 м с ограждением; вертикальная лестница с дугами; верх привода E-102 ≈ +6,0 м, E-202 ≈ +5,4 м; шкаф управления на раме у лестницы. | Сверка с 3D-моделью, рулетка, осмотр. |
| Сварка | Швы без видимых дефектов, зачищены; объёмы НК — по листам данных. | Протоколы НК, осмотр. |

4. Входной контроль комплектности

| № | Проверяемое оборудование | Критерий приёмки | Результат / замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-102 испаритель GXZ-2 с приводом, торцевым уплотнением и бачком затворной жидкости. | Узлы в наличии; штуцеры по таблице штуцеров; шильдики аппарата, двигателя и редуктора. |  |
| 2 | E-202 испаритель DZQ-2 с приводом, торцевым уплотнением, бачком, встроенным конденсатором. | Узлы в наличии; штуцеры по таблице штуцеров; шильдики. |  |
| 3 | ЗИП E-102 и E-202: запасной комплект ротора (скребковая система в сборе с крышкой-фланцем, прокладкой крышки, двигателем и уплотнениями) — по одному на каждый испаритель. | В наличии; упакованы для хранения. |  |
| 4 | E-101, E-201 подогреватели 3 м². | Исполнение по чертежу; шильдики. |  |
| 5 | E-103 с V-103, E-104, E-203, E-204. | Аппараты, опоры, уплотнения, шильдики. |  |
| 6 | V-101, V-102, V-201, V-202, V-203. | Рубашки, крышки, смотровые стёкла, опоры, шильдики. |  |
| 7 | Насосы P-101, P-102, P-103, P-202, P-203. | 5 шт., с двигателями, рубашками, PG и обратными клапанами. |  |
| 8 | ЗИП: шестерённый насос в сборе; полный комплект O-колец, прокладок и уплотнений. | В наличии. |  |
| 9 | 1-я ступень: винтовой вакуумный насос VPM-104 (VPM-LG50L) с ЧРП. | 1 шт.; шильдик; двигатель, муфта, обвязка охлаждения. |  |
| 10 | 2-я ступень: агрегат TCVPM-TK200-JZ150/70-LG50 — диффузионный насос VPM-204 (TK200). | 1 шт.; шильдик; нагреватель, обвязка охлаждения. |  |
| 11 | 2-я ступень: насосы Рутса VPM-205 (JZ150) и VPM-206 (JZ70). | 2 шт.; шильдики; двигатели. |  |
| 12 | 2-я ступень: винтовой вакуумный насос VPM-207 (LG50). | 1 шт.; шильдик; двигатель, обвязка охлаждения. |  |
| 13 | Вакуумные трубопроводы, гибкие вставки, отсечная арматура, датчики PT-001 и PT-002. | В наличии, смонтированы по P&ID. |  |
| 14 | Чиллер TCLT-30-AT-40KW (1-я ступень). | 1 шт.; шильдик; модель и мощность по комплекту поставки. |  |
| 15 | Чиллер TCHT-30-AT-12KW (1-я ступень). | 1 шт.; шильдик; модель и мощность по комплекту поставки. |  |
| 16 | Чиллер TCHT-30-AT (2-я ступень). | 1 шт.; шильдик; модель по комплекту поставки. |  |
| 17 | КИП: PT-001/002, TT-001/002, FT-001, LT-001…005, PG-001…005, LG на V-203. | Количество и позиции по P&ID; бирки. |  |
| 18 | Арматура: BV, TV, HV-001…003, CV-001…005. | Количество, DN и позиции по P&ID; бирки. |  |
| 19 | Трубопроводы PL, HO, CWS/CWR, VE; рама, площадка, лестница, ограждения. | Смонтированы; линии промаркированы. |  |
| 20 | Шкаф управления на раме, кабели до потребителей. | Установлен и подключён; состав по схемам. |  |
| 21 | Крепёж, прокладки, заглушки, ответные фланцы. | В наличии, промаркированы. |  |

5. Визуальный и размерный контроль

| № | Проверяемое действие | Критерий приёмки | Результат / замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотреть аппараты: корпуса, днища, рубашки, опоры, штуцеры, раму. | Нет вмятин, перекосов, следов ударов, коррозии, побежалости, загрязнений и незавершённых работ. |  |
| 2 | Проверить шильдики и маркировку, сверить позиции с P&ID. | Маркировка читаема; данные совпадают с листами данных чертежей. |  |
| 3 | Проверить ориентацию штуцеров и основные габариты по чертежам. | Соответствуют таблицам штуцеров и чертежам. |  |
| 4 | Осмотреть фланцевые соединения. | Крепёж полный, прокладки установлены, видимых повреждений нет. |  |
| 5 | Осмотреть доступные сварные швы. | Нет видимых трещин, подрезов, прожогов, пор, незачищенных брызг. |  |
| 6 | Осмотреть смотровые стёкла, крышки ёмкостей, откидные болты E-104/E-203/E-204. | Стёкла без сколов; крепёж полный. |  |
| 7 | Проверить трубопроводы на раме: маркировку линий, направление потоков по P&ID, опоры. | Соответствует P&ID; нет провисаний. |  |
| 8 | Сверить компоновку с 3D-моделью: расположение аппаратов, отметку площадки, расположение шкафа, насосов и арматуры. | Соответствует модели; отклонения зафиксированы. |  |
| 9 | Осмотреть площадку обслуживания: настил, ограждения, бортовую полосу, лестницу с дугами. | Настил закреплён; ограждение высотой не менее 1,1 м; острых кромок нет. |  |
| 10 | Проверить доступ к ручной арматуре, КИП и смотровым стёклам. | Доступны с пола или с площадки. |  |
| 11 | Осмотреть вакуумную систему 1-й ступени: VPM-104 и линию откачки от E-104. | Насос закреплён; линия смонтирована по P&ID; подключения охлаждающей воды и выхлопа выполнены; масло залито до метки (если предусмотрено). |  |
| 12 | Осмотреть агрегат 2-й ступени: VPM-204 → VPM-205 → VPM-206 → VPM-207 и линию откачки от E-202 через E-203 и E-204. | Порядок насосов соответствует P&ID; фланцевые соединения полные; гибкие вставки установлены; подключения охлаждающей воды к VPM-204 и VPM-207 выполнены; Ex-маркировка двигателей соответствует спецификации. |  |
| 13 | Осмотреть чиллеры: корпус, шильдики, патрубки подключения к контурам охлаждения, электроподключение, Ex-маркировку (если требуется). | Повреждений нет; присоединения соответствуют трубопроводам установки по P&ID; комплект соединительных шлангов или трубопроводов в наличии. |  |
| 14 | Проверить приводы E-102 и E-202, торцевые уплотнения и бачки затворной жидкости (внешне). | Крепёж полный, кожухи на месте, обвязка уплотнений выполнена. |  |

6. Проверка материалов и сварки по документам

| № | Действие | Критерий приёмки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверить сертификаты на материалы с чертежами. | S31603 — детали в контакте с рабочей средой; S30408 — рубашки и наружные детали; 304 — рама. |  |
| 2 | Сверить маркировку материалов на аппаратах (где нанесена) с сертификатами. | Номера плавок совпадают. |  |
| 3 | Проверить протоколы НК и сварочную документацию. | Объёмы контроля выполнены; открытых замечаний нет. |  |
| 4 | Проверить фланцы N3/N4 E-101 и E-201. | Материал S30408 II по сертификату и маркировке. |  |

7. Проверка электрооборудования и шкафа управления (внешний осмотр)

| № | Проверка | Критерий приёмки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотреть шкаф управления: корпус, двери, замки, маркировку, Ex-маркировку, шильдик. | Повреждений нет; маркировка соответствует спецификации; шкаф закреплён на раме. |  |
| 2 | Проверить Ex-маркировку двигателей, датчиков, клеммных коробок и кабельных вводов. | Соответствует спецификации; неиспользуемые вводы закрыты заглушками. |  |
| 3 | Осмотреть внутренний монтаж шкафа (без подачи питания). | Маркировка проводов и аппаратов совпадает со схемами; монтаж аккуратный. |  |
| 4 | Осмотреть кабельные трассы. | Кабели закреплены, промаркированы, не касаются горячих поверхностей и острых кромок. |  |
| 5 | Проверить заземление рамы, аппаратов и шкафа (внешне) и протокол сопротивления изоляции поставщика. | Заземляющие проводники подключены; протокол представлен. |  |
| 6 | Получить резервную копию ПО ПЛК и панели оператора. | Передана заказчику. |  |

8. Вакуумное испытание

Испытание проводится на холодной сухой установке, без продукта и без нагрева. Каждая ступень откачивается собственными вакуумными насосами установки. Жидкий азот в E-204 не заливается.

| № | Действие | Критерий приёмки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить 1-ю ступень: закрыть арматуру на границах ступени (подача, выходы фаз, дренажи, воздушники), подключить эталонный вакуумметр рядом с PT-001. | Контур E-102 + E-103/V-103 + E-104 + V-102 + линия до VPM-104 отсечён; вакуумметр установлен. |  |
| 2 | Откачать 1-ю ступень насосом VPM-104. | Достигнуто остаточное давление ≤ 1 мбар (нижняя граница рабочего диапазона 1–5 мбар). Время откачки записывается. |  |
| 3 | 1-я ступень: отсечь насос и выдержать систему под вакуумом не менее 30 мин. | Рост давления записывается каждые 5 мин. Натекание Q = ΔP·V/Δt — не более значения, согласованного с поставщиком до FAT (ориентир ≤ 0,1 мбар·л/с). |  |
| 4 | Подготовить 2-ю ступень: закрыть арматуру на границах ступени, подключить эталонный вакуумметр рядом с PT-002. | Контур E-202 + E-203 + E-204 + V-201/V-202/V-203 + линия до агрегата отсечён; вакуумметр установлен. |  |
| 5 | Откачать 2-ю ступень агрегатом: VPM-207 → VPM-206 → VPM-205 → VPM-204 в штатной последовательности. | Достигнуто остаточное давление ≤ 1 Па (нижняя граница рабочего диапазона 1–10 Па). Время откачки записывается. |  |
| 6 | 2-я ступень: отсечь агрегат и выдержать систему под вакуумом не менее 30 мин. | Рост давления записывается каждые 5 мин. Натекание — не более значения, согласованного с поставщиком до FAT (ориентир ≤ 1×10⁻² мбар·л/с). |  |
| 7 | При превышении критерия — найти и устранить течь (гелиевым течеискателем или другим способом поставщика), повторить испытание. | Повторное испытание выдержано. |  |
| 8 | Сравнить показания PT-001 и PT-002 с эталонным вакуумметром. | Расхождение в пределах погрешности приборов. |  |
| 9 | Оформить протокол вакуумного испытания. | В протоколе: схема отсечения, достигнутое давление, время откачки, график роста давления, расчёт натекания, подписи. |  |

9. Проверка протоколов заводских испытаний

| № | Действие | Критерий приёмки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить протоколы гидроиспытаний всех аппаратов и рубашек. | Пробные давления по листам данных; результат положительный. |  |
| 2 | Проверить протоколы испытаний испарителей E-102 и E-202 у изготовителя. | Результат положительный. |  |
| 3 | Проверить протоколы испытаний на герметичность (при наличии). | Результат положительный. |  |
| 4 | Проверить после испытаний состояние полостей. | Нет остатков воды; отверстия закрыты заглушками. |  |

10. Упаковка и готовность к отгрузке

| № | Действие | Критерий приёмки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить консервацию и заглушки. | Полости сухие; все штуцеры заглушены. |  |
| 2 | Проверить упаковку ЗИП, КИП, стёкол. | Отдельные ящики с маркировкой и упаковочными листами. |  |
| 3 | Проверить схему транспортных мест: общая высота ≈ 6,0 м, ширина рамы ≈ 2,8 м. | Указано, какие узлы демонтируются для перевозки, габариты и массы мест. |  |
| 4 | Проверить маркировку демонтируемых узлов и разъёмов для повторной сборки. | Ответные части промаркированы одинаково. |  |
| 5 | Проверить маркировку мест, центр тяжести, точки строповки. | Нанесены; массы соответствуют упаковочным листам. |  |

11. Решение о приёмке

11.1. Принимаем

• Комплектность соответствует P&ID и комплекту поставки, включая ЗИП.

• Паспорта, сертификаты, протоколы НК, гидроиспытаний и заводских испытаний представлены без критических замечаний.

• Вакуумное испытание обеих ступеней выдержано: достигнуто требуемое остаточное давление, натекание в пределах критерия.

• Внешний осмотр и сверка с чертежами и 3D-моделью выполнены без критических замечаний.

• Документация на шкаф управления и ПО переданы; оборудование готово к упаковке и отгрузке.

11.2. Не принимаем

• Отсутствуют паспорта, сертификаты на материалы, протоколы гидроиспытаний или Ex-документы.

• Не достигнуто требуемое остаточное давление или натекание превышает критерий хотя бы на одной ступени.

• Некомплектность основного оборудования или ЗИП.

• Обнаружены повреждения, дефекты сварки или несоответствия чертежам и P&ID.

12. Подписи

| Сторона | Должность | ФИО | Подпись / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |
| Поставщик (Torchi) |  |  |  |